

**Ростовская область**

**Ремонтненский район**

**Администрация Денисовского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.10.2013 г. № 118 п. Денисовский

|  |
| --- |
| **ООб утверждении муниципальной программы** **Денисовского сельского поселения****«Обеспечение общественного порядка** **и противодействие преступности»** |

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 23.09.2013 № 106 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения» и от 09.10.2013 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно [приложению](http://www.donland.ru/content/info.asp?infoId=22245&partId=7&topicFolderId=0&topicInfoId=22245) №

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения и вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты администрации Денисовского сельского поселения по перечню согласно приложению № 2.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Денисовского сельского поселения О.А.Апанасенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Денисовского сельского поселения

от 10.10.2013г № 118

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель****программы** | – | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| **Соисполнители программы** | – | отсутствуют |
| **Участники программы** | – | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области  |
| **Подпрограммы программы** | – | «Противодействие коррупции»;«Профилактика экстремизма и терроризма»;«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».«Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения» |
| **Программно-целевые инструменты****программы** | – | отсутствуют |
| **Цели программы** | – | повышение общественной и личной безопасности на территории поселения |
| **Задачи программы** | – | создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения;снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера;воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;обеспечение антитеррористической защищенности населения;сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;снижение уровня коррупционных проявлений на территории Денисовского сельского поселения;гармонизация межнациональных отношений. |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | – | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении;удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | – | реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах |
| **Объемы бюджетных ассигнований программы** | – | Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020 годы составляет 40,4 тыс. рублей, в том числе:по годам реализации из средств местного бюджета:2014 год – 5,3 тыс. рублей;2015 год – 5,6 тыс. рублей;2016 год – 5,9 тыс. рублей;2017 год - 5,9 тыс. рублей2018 год - 5,9 тыс. рублей2019 год - 5,9 тыс. рублей2020 год - 5,9тыс. рублейвсего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Противодействие коррупции» объем финансирования составляет 7,0 тыс. рублей, в том числе:по годам реализации из средств местного бюджета:2014 год – 1,0 тыс. рублей;2015 год – 1,0 тыс. рублей;2016 год – 1,0 тыс. рублей;2017 год - 1,0 тыс. рублей2018 год - 1,0 тыс. рублей2019 год - 1,0 тыс. рублей2020 год - 1,0 тыс. рублейвсего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма» объем финансирования составляет 33,4 тыс. рублей, в том числе:по годам реализации из средств областного бюджета:2014 год – 4,3 тыс. рублей;2015 год – 4,6 тыс. рублей;2016 год – 4,9 тыс. рублей;2017 год – 4,9 тыс. рублей;2018 год – 4,9 тыс. рублей;2019 год – 4,9 тыс. рублей;2020 год – 4,9 тыс. рублей;всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», объем финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:по годам реализации из средств местного бюджета:2014 год – 0,0 тыс. рублей;2015 год – 0,0 тыс. рублей;2016 год – 0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения», объем финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:по годам реализации из средств местного бюджета:2014 год – 0,0 тыс. рублей;2015 год – 0,0 тыс. рублей;2016 год – 0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализациипрограммы | – | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 5,8 процента по отношению к 2013 году;снизить долю граждан, опрошенных в ходе монито­ринга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении до 29,7 процента;сдержать распространение незаконного потребления наркотиков на уровне, не превышающем 0 больных наркоманией на 2,0 тыс. населения;увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,до 45,0 процентов; |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

1.1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – Муниципальная программа) фиксирует, что в Денисовском сельском поселении ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан. Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и Администрации Денисовского сельского поселения позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.

В то же время результаты противодействия коррупции не соответствуют ее масштабам. Основную долю правонарушений против государственной власти и органов местного самоуправления составляли малозначительные преступления.

По итогам социологических исследований, проведенных в 2012 году в Ремонтненском районе, лидирующими сферами коррупционных отношений, по мнению опрошенных, являются здравоохранение, органы внутренних дел, в том числе ГИБДД, учреждения образования. Анализ исследования показал, что основными причинами сложившийся коррупционной системы являются:

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги населению;

недостаточность наказаний за взяточничество;

низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц;

несовершенство законодательной базы;

возможность неоднозначного толкования законов;

низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

1.2. Формулировки основных проблем в сфере реализации Муниципальной программы

Преступность является социальным явлением, порождаемым множеством различных социальных факторов. В этой связи возможные сценарии развития криминальной ситуации в России в долгосрочной перспективе зависят в первую очередь от эволюции ситуации в идеологической, политической, социально-экономической сферах.

Криминальная ситуация будет улучшаться при улучшении положения в обществе и государстве и наоборот.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствования технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления в Ростовской области.

При этом, основными проблемами в реализации подпрограммы противодействия коррупция будут являться:

низкий уровень правосознания и правовой культуры населения;

развития новой волны кризисных явлений, при которой возможно усиление влияния существующих криминогенных факторов.

1.3. Основные тенденции развития сферы реализации Муниципальной программы

Могут быть выделены следующие основные тенденции изменения сферы реализации Муниципальной программы в среднесрочной перспективе, связанные как с воздействием внешней среды, так и с деятельностью исполнителей Муниципальной программы.

В перспективе (в ближайшие 3 года) предположительно продолжится сокращение уровня преступности. Будет также снижаться число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Сократится и число таких преступлений, оставшихся нераскрытыми.

2. цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы

2.1. Цель и задачи Муниципальной программы

Цель Муниципальной программы – повышение общественной и личной безопасности на территории поселения.

Задачами Муниципальной программы определены:

создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения;

снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера;

воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

обеспечение антитеррористической защищенности населения;

сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

снижение уровня коррупционных проявлений на территории Денисовского сельского поселения.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Муниципальной программы

Основными показателями реализации Муниципальной программы являются:

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении;

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

Показатель «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» характеризует эффективность деятельности по профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, снижение последующего риска вовлечения их в противоправную деятельность после достижения совершеннолетия. Уменьшение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении» характеризует уровень коррупционной составляющей в жизни общества. Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. Уменьшение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» характеризует эффективность работы по созданию условий и формированию у жителей Денисовского сельского поселения мотивации для ведения здорового образа жизни. В перспективе это ведет к сокращению уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте, сохранению и укреплению здоровья населения, формирует установки на отказ от потребления наркотиков, алкоголя и табака. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, включенных в нее подпрограмм, а также их значениях приведены
в [приложении № 1](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par3059).

2.4. Описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий Муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, возрастет
до 45,0 процентов.

Системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения и их проектов, а также привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества, общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения не позволят создать предпосылки и условия для проявления коррупциогенных факторов.

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит увеличить долю граждан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения до 43,7 процента.

Выполнение профилактических мероприятий Муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.

Реализация Муниципальной программы позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в Денисовском сельском поселении.

Реальную эффективность реализации Муниципальной программы позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения.

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Муниципальной программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах;

создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы риска в работу кружков и спортивных секций.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы [«Противодействие коррупции»](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par879), [«Профилактика экстремизма и терроризма»](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par1141), «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения».

3.1. Подпрограмма [«Противодействие коррупции»](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par879) (далее - подпрограмма)

Мероприятия подпрограммы, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Муниципальной программой и утвержденных решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2014 – 2020 годы всего 7,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1,0 тыс. рублей;

2015 год – 1,0 тыс. рублей;

2016 год – 1,0 тыс. рублей;

 2017 год – 1,0 тыс. рублей;

 2018 год – 1,0 тыс. рублей;

 2019 год – 1,0 тыс. рублей;

 2020 год – 1,0 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий по следующим основным направлениям:

3.1.1. Обеспечение организационных основ противодействия коррупции.

3.1.2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики.

3.1.3. Обеспечение соблюдения главными распорядителями, распорядителями, получателями средств местного бюджета и другими участниками бюджетного процесса принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

3.1.4. Обеспечение соблюдения законности при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, переданным на праве оперативного управления муниципальным учреждениям Денисовского сельского поселения.

3.1.5. Обеспечение качества и доступности муниципальных услуг.

3.1.6. Обеспечение мер противодействия коррупции в сфере предпринимательства.

3.1.7. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения.

3.2. Подпрограмма [«Профилактика экстремизма и терроризма»](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par1141) (далее-подпрограмма)

Мероприятия подпрограммы, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Муниципальной программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2014 –2020 годы всего 33,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4,3 тыс. рублей;

2015 год – 4,6 тыс. рублей;

2016 год – 4,9 тыс. рублей;

 2017 год – 4,9 тыс. рублей;

 2018 год – 4,9 тыс. рублей;

 2019 год – 4,9 тыс. рублей;

 2020 год – 4,9 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий по следующим основным направлениям:

3.2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

3.2.2. Организационно-технические мероприятия.

3.3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее-подпрограмма)

Мероприятия подпрограммы, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы не предусматривается.

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий по следующим основным направлениям:

3.3.1. Организационно-управленческие меры.

3.3.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения:

1) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;

2) формирование и пропаганда здорового образа жизни;

3) информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры.

3.3.3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:

1) противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе;

2) противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде;

3) противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга;

4) снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота.

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового муниципального регулирования в сфере в области реализации Муниципальной программы не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Муниципальной программы

Муниципальные задания по этапам реализации Муниципальной программы отсутствуют.

6. Обоснования выделения подпрограмм и включения в состав Муниципальной программы

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы [«Противодействие коррупции»](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par879), [«Профилактика экстремизма и терроризма»](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par1141), «Комплексные меры злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения».

Каждая из указанных [подпрограмм](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par879) выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач Муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия являются специфическими для каждой подпрограммы и не могут быть полностью объединены в единый комплекс.

Основными целями подпрограммы [«Противодействие коррупции»](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par879) являются осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Денисовском сельском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Денисовского сельского поселения.

В рамках программы проводятся целевые мероприятия, такие как:

принятие правотворческих, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих Денисовского сельского поселения, граждан, общественных объединений и средств массовой информации к активному участию в деятельности по противодействию коррупции, на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения;

совершенствование порядка прохождения муниципальной службы в Денисовском сельском поселении;

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Денисовского сельского поселения;

оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления, муниципальных служащих Денисовского сельского поселения, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах;

проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения, их должностных лиц (проектов нормативных правовых актов).

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы [«Профилактика экстремизма и терроризма»](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par1141), связаны с предупреждением террористических и экстремистских проявлений, межэтнических конфликтов на территории Денисовского сельского поселения. Принимаются меры, направленные на:

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Денисовского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Подпрограмма «Комплексные меры злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выделена исходя из необходимости координации деятельности органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения» выделена исходя из необходимости предупреждения возникновения и эскалации конфликтов на межнациональной почве, укрепления и развития и культурного диалога между коренным населением поселения и представителями национальных общин.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Муниципальной программой и утвержденных решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о бюджете Денисовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020 годы составляет 40,4 тыс. рублей, в том числе:

по годам реализации из средств местного бюджета:

2014 год – 5,3 тыс. рублей;

2015 год – 5,6 тыс. рублей;

2016 год – 5,9 тыс. рублей.

 2017 год – 5,9 тыс. рублей;

 2018 год – 5,9 тыс. рублей;

 2019 год – 5,9 тыс. рублей;

 2020 год – 5,9 тыс. рублей;

Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Противодействие коррупции» объем финансирования составляет 7,0 тыс. рублей, в том числе:

по годам реализации из средств местного бюджета:

2014 год – 1,0 тыс. рублей;

2015 год – 1,0 тыс. рублей;

2016 год – 1,0 тыс. рублей.

 2017 год – 1,0 тыс. рублей;

 2018 год – 1,0 тыс. рублей;

 2019 год – 1,0 тыс. рублей;

 2020 год – 1,0 тыс. рублей;

Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма» объем финансирования составляет 33,4 тыс. рублей, в том числе:

по годам реализации из средств областного бюджета:

2014 год – 4,3 тыс. рублей;

2015 год – 4,6 тыс. рублей;

2016 год – 4,9 тыс. рублей.

 2017 год – 4,9 тыс. рублей;

 2018 год – 4,9 тыс. рублей;

 2019 год – 4,9 тыс. рублей;

 2020 год – 4,9 тыс. рублей;

Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Комплексные меры злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», объем финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

по годам реализации из средств местного бюджета:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей.

 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

Распределение объемов финансирования Муниципальной программы по годам ее реализации осуществляется согласно [приложению № 3](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#sub_1003) к Муниципальной программе.

Распределение ассигнований по участникам Муниципальной программы осуществляется согласно [приложению № 4](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#sub_1004) к Муниципальной программе.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Муниципальной программы представляется возможным в случае принятия соответствующего согласованного решения о внесении мероприятий Муниципальной программы в рамках софинансирования в соответствующие государственные программы Российской Федерации и Ростовской области.

8. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы

Невыполнение или неэффективное выполнение Муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации Муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые и организационные (изменение структуры и задач органов местного самоуправления,) финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации Муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, Денисовском сельском поселении, Ростовской области, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов местного самоуправления и государственной власти, ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией Муниципальной программы, своевременное внесение изменений в Муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации Муниципальной программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ, высокий уровень социальной защищенности жителей Денисовского сельского поселения, участвующих в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

Подробное описание рисков реализации Муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм Муниципальной программы.

Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Денисовского сельского поселения в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013г. № 104.

9. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения Муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов и лиц оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в Муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения Муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий Муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных по Муниципальной программе финансовых средств.

Эффективность выполнения Муниципальной программы оценивается по трем критериям:

степень достижения запланированных результатов реализации Муниципальной программы в отчетном году (результативность реализации);

степень достижения запланированного уровня затрат;

степень исполнения плана по реализации Муниципальной программы.

9.1. Результативность реализации Муниципальной программы

Степень достижения запланированных результатов реализации Муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей Муниципальной программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Расчет оценки целевых показателей реализации Программы осуществляется следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п(нр. подпр.) | Показатель (индикатор) (наименование) | Методика расчета | Превышение планового значения показателя оценивается |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении | количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции /общее количество опрошенныхх 100 процентов | отрицательно |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | отрицательно |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом / численность населения Денисовского сельского поселения х 100 процентов | положительно |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, ко­торые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении | количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции /общее количество опрошенныхх 100 процентов | отрицательно |
| 1.2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | определяется по количеству участников семинаров или курсов по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», организованных Правительством Ростовской области | положительно |
| 1.3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения / общее количество опрошенныхх 100 процентов | положительно |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |
| 2.1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | статистические данные: количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | отрицательно |
| Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» |
| 3.1. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2,0 тыс. населения | число лиц, больных наркоманией / численность населения Денисовского сельского поселения х 2,0 | отрицательно |
| 3.2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом / численность населения Денисовского сельского поселения х 100 процентов | положительно |

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Если фактическое значение показателя равно плановому (отклонение составляет не более 1% от запланированного значения показателя), то Р = 1,0.

Учитывая специфику области реализации Муниципальной программы и множества факторов, влияющих на уровень достижения показателей, большинство из которых находится вне сферы регулирования участников Муниципальной программы, перевыполнение запланированных показателей не может рассматриваться как следствие некорректного планирования и оценивается более высоко, чем выполнение. В этой связи если фактическое значение показателя лучше планового, то Р = 1,1.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, но отклонение составляет не более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,6. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,9.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года и отклонение составляет более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,4. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,6.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Государственной программы оценивается:

как высокая, если И> 0,9;

как удовлетворительная, если 0,9 И 0,7;

как неудовлетворительная, если И< 0,7.

Полученная по приведенной выше методике информация о ходе и промежуточных результатах реализации Муниципальной программы носит обобщенный характер. При этом данная информация является результатом расчета, а не отражением итогового состояния. Она может быть недостаточно достоверна вследствие наличия временных лагов, накопленных результатов реализации предыдущих решений, влияния действий других субъектов и иных факторов.

В этой связи «неудовлетворительный» результат оценки, проведенной по указанной формализованной методике, подлежит обязательной дополнительной проверке.

9.2. Степень достижения запланированного уровня затрат

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями.

В ходе оценки проводится анализ размеров и причин возникновения экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы и подпрограмм, а также перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Муниципальной программы (подпрограмм).

По итогам оценки делается вывод о признании организации распределения и расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы:

эффективной;

в целом эффективной;

неэффективной.

9.3. Степень исполнения плана по реализации Муниципальной программы

При оценке исполнения плана по реализации Муниципальной программы проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Оценка осуществляется как в целом по Муниципальной программе, так и по каждой из подпрограмм.

При реализации в установленные сроки не менее 90 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 90 процентов ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 75 процентов ожидаемых результатов.

При более низких показателях исполнения плана по реализации Муниципальной программы данной работе дается неудовлетворительная оценка.

«Неудовлетворительный» результат оценки степени исполнения плана по реализации Муниципальной программы подлежит дополнительной проверке.

**Подпрограмма**

**«Противодействие коррупции»**

**муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Противодействие коррупции»**

**муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительпрограммы | – | Администрация Денисовского сельского поселения |
| Соисполнители программы | – | отсутствуют |
| Участники программы | – | Администрация Денисовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструментыпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели программы | – | осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Денисовском сельском поселении;обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Денисовского сельского поселения. |
| Задачи программы | – | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Денисовского сельского поселения;оптимизация функционирования системы противодействия коррупции;совершенствование условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении число лиц;количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации программы | – | реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Общий объем финансирования по подпрограмме «Противодействие коррупции» объем финансирования составляет с 2014 по 2020 годы составляет 7,0 тыс. рублей, в том числе:средства местного бюджета – 7,0 тыс.рублейпо годам реализации из средств местного бюджета:2014 год – 1,0 тыс. рублей;2015 год – 1,0 тыс. рублей;2016 год – 1,0 тыс. рублей;2017 год – 1,0 тыс. рублей;2018 год – 1,0 тыс. рублей;2019 год – 1,0 тыс. рублей;2020 год – 1,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализациипрограммы | – | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:снизить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении до 29,7 процента;обеспечить обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции в количестве не менее, чем предусмотрено соответствующим планом Правительства Ростовской области;повысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения до 43,7 процента |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Анализ текущего состояния в сфере противодействия коррупции в Денисовском сельском поселении, как в целом в Российской Федерации, фиксирует сохранение тенденции проявления коррупционных правонарушений.

Социологические опросы показывают, что результаты противодействия коррупции становятся все более заметными населению.

Основными причинами сложившийся коррупционной системы являются:

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги населению;

недостаточность наказаний за взяточничество;

низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц;

несовершенство законодательной базы;

возможность неоднозначного толкования законов;

низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению.

Коррупционные факторы особенно проявляются в сфере муниципальных закупок, жилищно-коммунальной сфере и строительстве. В этой связи крайне важна разработка мероприятий, направленных на минимизацию экономических и социальных издержек.

1.2. Описание основных проблем в сфере реализации подпрограммы

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствования технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях власти.

При этом, основными проблемами в реализации подпрограммы противодействия коррупция будут являться:

низкий уровень правосознания и правовой культуры населения Денисовского сельского поселения;

развития новой волны кризисных явлений, при которой возможно усиление влияния существующих криминогенных факторов.

Так, модернизация антикоррупционного законодательства в условиях низкого уровня правосознания и правовой культуры, приведет к дальнейшему расцвету коррупции.

Низкий уровень правовой культуры отдельных граждан, а также муниципальных служащих является одной из проблем в сфере реализации подпрограммы.

Кроме того проблемами сферы реализации подпрограммы также являются:

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы при реализации антикоррупционных мероприятий;

несовершенство системы мониторинга и оценки коррупционных составляющих.

1.3. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государственной политики в сфере противодействия коррупции является повышение качества работы органов местного самоуправления посредством создания условий для эффективного исполнения муниципальными служащими служебных обязанностей, основанного на принципах открытости, прозрачности, объективности и беспристрастности.

Основными направлениями институциональных преобразований в части противодействия коррупции станут:

определение сфер муниципального управления и должностей муниципальной службы, наиболее подверженных коррупционным рискам;

организация открытых конкурсов по отбору руководителей муниципальных учреждений и предприятий;

совершенствование системы мониторинга исполнения муниципальными служащими установленных на муниципальной службе ограничений, запретов и требований к служебному поведению.

Будет обеспечено совершенствование порядка публикации и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Планируется реализовать комплекс организационных мероприятий по проведению ротации муниципальных служащих на должностях, замещение которых связано с наличием коррупционных рисков.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Значимость и актуальность принятия подпрограммы вызвана тем, что коррупционная обстановка продолжает оставаться сложной. Растет интерес криминальных структур к наиболее доходным сферам экономики.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года*,* утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, одним из основных источником угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности определяется: сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией.

Во исполнение Национального (Стратегии) плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31.07.2008 № Пр-1568, в Денисовском сельском поселении создана нормативно-правовая база противодействия коррупции, приняты соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции.

В Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 указано что, целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в нашем обществе.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

2.2. Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задач Муниципальной программы.

Целью подпрограммы является осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Денисовском сельском поселении и обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Денисовского сельского поселения

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Денисовского сельского поселения;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупции;

совершенствование условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении;

количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении» характеризует уровень проявления коррупции на территории Денисовского сельского поселения. Уменьшение показателя свидетельствует о положительной динамике наркоситуации.

Показатель «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» характеризует эффективность обучения правовой грамотности муниципальных служащих. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения» характеризует уровень открытости в деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике в деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в [приложении № 1](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par3059).

2.4. Описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально*-*профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия коррупции.

Реализация Программы к 2020 году позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с минимизацией коррупционных проявлений в Денисовском сельском поселении, а также обеспечит дальнейшее совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Денисовского сельского поселения и условий для снижения правового нигилизма населения, оптимизация функционирования системы противодействия коррупции и формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:

снизить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении до 29,7 процента;

 обеспечить обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции в количестве не менее, чем предусмотрено соответствующим планом Правительства Ростовской области;

повысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения до 43,7 процента;

провести не менее 7 мониторингов (социологических исследований) общественного мнения по вопросам проявления коррупции (2014 год – 1, 2015 год – 1, 2016 год – 1, 2017 год – 1, 2018 год – 1, 2019 год – 1, 2020 год - 1.);

провести не менее 7 антикоррупционных мониторингов в Денисовском сельском поселении (2014 год – 1, 2015 год – 1, 2016 год – 1, 2017 год – 1, 2018 год – 1, 2019 год – 1, 2020 год - 1.);

провести не менее 7 заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции (2014 год – 1, 2015 год – 1, 2016 год – 1, 2017 год – 1, 2018 год – 1, 2019 год – 1, 2020 год – 1.);

провести 7 конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» (2014 год – 1, 2015 год – 1, 2016 год – 1, 2017 год – 1, 2018 год – 1, 2019 год – 1, 2020 год – 1.).

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупции;

вопросы кадровой политики;

антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов;

организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения;

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции;

меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения.

3.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
|  | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.1.2. | Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |

Возможными последствиями не реализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» будут являться снижение эффективности профилактической деятельности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения.

3.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию функционирования системы противодействия коррупции.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит осуществлять координацию деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения и взаимодействие с федеральными и областными государственными органами. Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.2.1. | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения и взаимодействия с федеральными и областными государственными органами, в том числе при рассмотрении обращений граждан по вопросам противодействия коррупции  | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения |
| 3.2.2. | Обобщение и распространение в Денисовском сельском поселении правоприменительной практики других муниципальных образований Ростовской области в сфере противодействия коррупции, положительного опыта внедрения новых форм и методов противодействия коррупции  | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения |
| 3.2.3. | Проведение разъяснительной работы среди муниципальных служащих, осуществляющих предоставление муниципальных услуг юридическим лицам  | 2014 – 2020ежеквартально | Специалист по общим вопросам |
| 3.2.4. | Сбор и анализ информации о фактах коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц, в том числе в ходе изучения материалов средств массовой информации | 2014 – 2020ежемесячно | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.2.5. | Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами в части взаимообмена информацией о фактах коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | 2014 – 2020ежеквартально | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.2.6. | Размещение на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения информационно-аналитических материалов, направленных на предупреждение и пресечение фактов коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | 2014 – 2020ежеквартально | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |

Возможными последствиями неэффективной реализации основного мероприятия «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции» будет являться неисполнение Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области».

3.3. Вопросы кадровой политики

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий при реализации кадровой политики в Денисовском сельском поселении.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит осуществлять координацию деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения и взаимодействие с федеральными и областными органами власти. Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.3.1. | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Денисовского сельского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | 2014 – 2020 | Специалист по общим вопросам |
| 3.3.2. | Проведение проверок в Администрации Денисовского сельского поселения информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих  | 2014 – 2020 | Специалист по общим вопросам |
| 3.3.3. | Координация работы по проведению функциональной ротации кадров работников муниципальной службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции, и создание кадрового резерва  | 2014 – 2020 | Специалист по общим вопросам |
| 3.3.4. | Совершенствование механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих Денисовского сельского поселения, замещающих наиболее коррупциогенные должности | 2014 – 2020 | Специалист по общим вопросам |

Возможными последствиями неэффективной реализации основного мероприятия «Вопросы кадровой политики» будет являться снижение эффективности профилактической деятельности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения.

3.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий направленных на реализацию законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит организовать работу по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы. Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.4.1. | Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов | 2014 – 2020 | Специалист по общим вопросам |
| 3.4.2. | Привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов | 2014 – 2020 | Специалист по общим вопросам |

Возможными последствиями неэффективной реализации основного мероприятия «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов» будет являться неисполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

3.5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий направленных на проведение антикоррупционных мониторингов и социологических исследований о состоянии коррупции в Денисовском сельском поселении.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит организовать работу по проведения мониторингов общественного мнения, социологических исследований о состоянии коррупции в Денисовском сельском поселении и антикоррупционного мониторинга. Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.5.1. | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Денисовском сельском поселении | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.5.2. | Проведение антикоррупционного мониторинга в Денисовском сельском поселении | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |

Неэффективная реализация основного мероприятия «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения» может привести к снижению эффективность работы по противодействию коррупции и возможному повышению ее уровня на территории Денисовского сельского поселения.

3.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на снижение правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит социально-общественные и информационно-пропагандистские мероприятия.

Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.6.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Денисовском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.6.2. | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.6.3. | Участие в районном конкурсе социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» будут являться снижение эффективности мероприятий по профилактике коррупции, увеличение числа коррупционных правонарушений. Не удастся снизить правовой нигилизм населения и сформировать антикоррупционное общественное мнение.

3.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на информационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики, обеспечение просвещения, обучения и воспитания по вопросам противодействия коррупции, а также создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в антикоррупционной политике.

Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.7.1. | Проведение заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции | 2014 – 2020 | Глава поселения |
| 3.7.2. | Организация обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти, в том числе ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений  | 2014 – 2020 | Глава поселения |

В результате реализации данного основного мероприятия планируется формирование общественного мнения о неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения, и в целом негативного отношения к коррупции.

Не реализация либо неэффективная организация работы по выполнению данного основного мероприятия может привести к снижению эффективности работы по противодействию коррупции и возможному повышению ее уровня на территории Денисовского сельского поселения.

3.8. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мер, направленных на прозрачность деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения. Планируется оказание помощи правоохранительным органам со стороны органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения, общественных объединений в части выявления и предупреждения коррупционных правонарушений.

Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.8.1. | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в разделе «сельские поселения» информации о деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.8.2. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в разделе «сельские поселения» информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.8.3. | Разработка и принятие административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | 2014 – 2020 | Специалист по общим вопросам |
| 3.8.4. | Координация работы по приведению должностных инструкций (регламентов) муниципальных служащих Денисовского сельского поселения в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | 2014 – 2020 | Специалист по общим вопросам |

Вероятными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения» могут быть явно выраженные проявления коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения.

Также нереализация основного мероприятия может иметь следующие существенные негативные последствия:

увеличение количества правонарушений в сфере деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения;

снижение эффективности работы деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения по профилактике коррупционных проявлений.

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Муниципальные задания по этапам реализации подпрограммы отсутствуют.

6. Характеристика основных мероприятий

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, предусмотрены за счет средств консолидированного бюджета Денисовского сельского поселения.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Муниципальной программой и утвержденных решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2014 – 2020 годы всего 7,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1,0 тыс. рублей;

2015 год – 1,0 тыс. рублей;

2016 год – 1,0 тыс. рублей;

2017 год – 1,0 тыс. рублей;

2018 год – 1,0 тыс. рублей;

2019 год – 1,0 тыс. рублей;

2020 год – 1,0 тыс. рублей;

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Распределение объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации осуществляется согласно [приложению № 3](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#sub_1003) к Муниципальной программе.

Распределение ассигнований по участникам подпрограммы осуществляется согласно [приложению №](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#sub_1004) 4 к Муниципальной программе.

Привлечение средств федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы представляется возможным в случае принятия соответствующего согласованного решения о внесении мероприятий Муниципальной программы в рамках софинансирования в соответствующие государственные программы Российской Федерации и Ростовской области.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам относятся:

несоблюдение сроков реализации подпрограммы;

неэффективное расходование денежных средств.

Реализация указанных рисков может привести к недостижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией подпрограммы.

Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, недопущения их развития будет осуществляться ежеквартальный контроль за сроками и параметрами реализации основных мероприятий.

В случае реализации риска будут выявляться его причины, прогнозироваться ход развития и последствия, осуществляться разработка и реализация мер по его устранению (локализации).

Для недопущения неэффективного расходования денежных средств предполагается усилить контроль за финансово-экономической деятельностью на всех этапах выполнения подпрограммы.

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные.

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.

Минимизировать данный риск возможно за счет:

проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе;

повышения уровня финансирования социальных программ.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства.

**Подпрограмма**

**«Профилактика экстремизма и терроризма»**

**муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма»**

**муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительпрограммы | – | Администрация Денисовского сельского поселения |
| Соисполнители программы | – | отсутствуют |
| Участники программы | – | Администрация Денисовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструментыпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели программы | – | предупреждение террористических и экстремистских проявлений  |
| Задачи программы | – | усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан; повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма; проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов;количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве; |
| Этапы и сроки реализации программы | – | реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Общий объем финансирования по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Денисовском сельском поселении» с 2014 по 2020 годы составляет 33,4 тыс.рублей, в том числепо годам реализации из средств местного бюджета:2014 год – 4,3 тыс. рублей;2015 год – 4,6 тыс. рублей;2016 год – 4,9 тыс. рублей;2017 год – 4,9 тыс. рублей;2018 год – 4,9 тыс. рублей;2019 год – 4,9 тыс. рублей;2020 год – 4,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализациипрограммы | - | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 5,8 процента по отношению к 2012 году;увеличить долю учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов на 100% процентов;не превысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве 5 процентов |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в Денисовском сельском поселении ведется целенаправленная работа профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укреплению межнационального согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

1.2. Описание основных проблем в сфере реализации подпрограммы

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются:

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации муниципальной антитеррористической деятельности;

отсутствие четкой нормативно-правовой базы, определяющие единые критерии и подходы к оценке террористической уязвимости объектов различных сфер деятельности, в том числе и с массовым пребыванием людей.

С конца 90-х годов, вследствие известных событий в Северо-Кавказских республиках, а так же конфликтных ситуаций в ряде бывших республик СССР, в Новоселовское сельское поселение прибыло большое количество мигрантов и вынужденных переселенцев, при этом данные процессы продолжаются до настоящего времени.

В Денисовском сельском поселении в достаточно короткие сроки сформировались большие сообщества представителей народов Дагестана, чеченцев, турок-месхетинцев. Все это значительно изменило количественное соотношение между постоянным населением и прибывшими мигрантами. Вопросы этнических и межконфессиональных отношений, находящихся в прямой зависимости от идеологического влияния экстремизма и угрозы террористического воздействия на умы и настроения наших жителей и особенно молодежи, приходится постоянно держать под контролем.

Остается не полностью решенной проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта являются: отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Ряд спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных объектов. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Сложившееся положение требует необходимость разработки и реализации программно-целевого метода, направленного на решение задач повышения защищенности населения области, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

1.3. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы

При условии улучшения социально-экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет уменьшаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Благодаря принимаем мерам будет продолжаться усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, снижение возможности проявлений экстремизма; повышение степени безопасности объектов социальной сферы; создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в учреждениях, на улицах и в других общественных местах при проведении культурно-массовых мероприятий; вовлечение в систему предупреждения террористической и экстремистской деятельности организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.

Целью подпрограммы является предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан;

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

2.2. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов;

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве.

Показатель «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» характеризует активность пропаганды законопослушного образа жизни в Денисовском сельском поселении. Уменьшение или отсутствие показателя свидетельствует об эффективности проводимой в рамках подпрограммы воспитательной работы среди несовершеннолетних.

Показатель «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов» характеризует эффективность обеспечения безопасности населения от возможных террористических угроз. Увеличение показателя свидетельствует о повышении антитеррористической защищенности объектов.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» характеризует уровень правовой культуры граждан, в том числе учащейся молодежи, создание условий для укрепления межконфессионального диалога в молодежной среде. Сохранение или снижение показателя позволит делать вывод о стабильности межнациональной терпимости в гражданском обществе.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в [приложении № 1](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par3059).

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Реализация Программы, в силу ее специфики и социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз и воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств.

Снижение к 2020 году количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии обеспечит тенденцию развития стабильной социальной обстановки в обществе, позволяющей жить и работать без опасения посягательства на свою жизнь.

При этом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии снизится до 5,8 процента.

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве не превысит 5 %.

Реализация мероприятий Программы, направленных на увеличение доли учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, будет способствовать снижению риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов и многонациональным составом поселения.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму;

организационно-технические мероприятия;

усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы.

3.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг состояния межнациональных отношений в муниципальных образованиях, эффективности принимаемых мер по формированию толерантного сознания и поведения обучающихся, а также мероприятия по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в образовательных учреждениях поселения и иные межведомственные организационные мероприятия.

Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.1.1 | Мониторинг состояния межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении | 2014 – 2020 | Специалист по по работе с молоджежью и национальным отношениям |
| 3.1.2 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях ЧС | 2014 – 2020 | Специалист по ГО и ЧС |
| 3.1.3 | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве.  | 2014 – 2020 | МКУК «Денисовский СДК», МКУК «Денисовская ПБ» |
| 3.1.4 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | 2014 – 2020 | Специалист по ГО и ЧС |

Возможными последствиями не реализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» будут являться снижение эффективности формирования у населения представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, общероссийской и региональной идентичности, гармонизации межэтнических отношений и уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма.

3.2. Организационно-технические мероприятия

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мероприятия, направленные на:

обеспечение готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций;

снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных последствий террористических актов;

координацию действий местных органов, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
|  | Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в Денисовском сельском поселении | 2014 – 2020 | Специалист по ГО и ЧС |
|  | Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 2014 – 2020 | Специалист по ГО и ЧС |

Возможными последствиями не реализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Организационно-технические мероприятия» будут являться снижение степени готовности сил и средств к минимизации и ликвидации последствий террористических актов, эффективности мероприятий по подготовке персонала учреждений к действиям по предупреждению террористических актов и правилам поведения при их возникновении.

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Муниципальные задания по этапам реализации подпрограммы отсутствуют.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Собранием депутатов Денисовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2014 – 2020 годы всего 33,4 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4,3 тыс. рублей;

2015 год – 4,6 тыс. рублей;

2016 год – 4,9 тыс. рублей;

2017 год – 4,9 тыс. рублей;

2018 год – 4,9 тыс. рублей;

2019 год – 4,9 тыс. рублей;

2020 год – 4,9 тыс. рублей;

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Распределение объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации осуществляется согласно [приложению № 3](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#sub_1003) к муниципальной программе.

Распределение ассигнований по участникам подпрограммы осуществляется согласно [приложению № 4](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#sub_1004) к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам относятся:

несоблюдение сроков реализации подпрограммы;

неэффективное расходование денежных средств.

Реализация указанных рисков может привести к не достижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией подпрограммы.

Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, недопущения их развития будет осуществляться ежеквартальный контроль за сроками и параметрами реализации основных мероприятий.

В случае реализации риска будут выявляться его причины, прогнозироваться ход развития и последствия, осуществляться разработка и реализация мер по его устранению (локализации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства.

**Подпрограмма**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

ПАСПОРТ

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительпрограммы | – | Администрация Привольненского района |
| Соисполнители программы | – | отсутствуют |
| Участники программы | – | Администрация Денисовского сельского поселения:МКУК «ДенисовскийСДК»;МКУК «Денисовская ПБ»;МОУ Денисовская СОШ (по согласованию);УУП ОМВД России по Ремотненскому району (по согласованию); |
| Программно-целевые инструментыпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели программы | – | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Задачи программы | – | мониторинг развития наркоситуации в Денисовском сельском поселении;проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Денисовском сельском поселении; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения;удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; |
| Этапы и сроки реализации программы | – | реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Общий объем финансирования по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» с 2014 по 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:по годам реализации из средств местного бюджета:2014 год – 0,0 тыс. рублей;2015 год – 0,0 тыс. рублей;2016 год – 0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализациипрограммы | – | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:сдержать распространение незаконного потребления наркотиков на уровне, не превышающем 1 больной наркоманией на 2 тыс. населения;увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,до 45,0 процентов; |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью распространения наркомании в Ростовской области.

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в Денисовском сельском поселении ведется целенаправленная работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни.

Незаконное потребление наркотиков является одной из основных причин криминализации общества, прежде всего молодежной среды. Потребители наркотиков вносят решающий вклад в эпидемиологическое распространение наркомании, являются основой криминальной дистрибьюторской сети, покупая и продавая наркотики.

Муниципальная программа должна внести вклад в реализацию задач по формированию здорового образа жизни граждан Денисовского сельского поселения, в том числе профилактике алкоголизма и наркомании.

Сокращение спроса на наркотики направлено на оздоровление населения путем снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета профилактических мер общественного, административного и медицинского характера и включает:

систему профилактики немедицинского потребления наркотиков;

1.2. Описание основных проблем в сфере реализации подпрограммы

Основной проблемой сферы реализации подпрограммы являются:

отсутствие национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации, а также недостаточное ресурсное обеспечение на ее проектирование и создание.

Факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков.

1.3. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы

Могут быть выделены следующие основные тенденции изменения сферы реализации подпрограммы муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) в среднесрочной перспективе, связанные как с воздействием внешней среды, так и с деятельностью исполнителей муниципальной программы.

В среднесрочной перспективе (в ближайшие 3 года) предположительно продолжится сокращение общего уровня регистрируемой преступности. Будет также снижаться число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с наркотиками.

Особую социальную опасность будут представлять преступления, связанные с содержанием притонов для потребления наркотиков, появлением новых видов наркотиков и их аналогов, использование в качестве психоактивных веществ лекарственных препаратов, которые ранее не были признаны наркотиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами Местного самоуправления эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет уменьшаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Важную роль в достижении цели подпрограммы должны сыграть внедрение и реализация национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации и особую роль должна сыграть государственная система мониторинга и оценки наркоситуации.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.

Целью подпрограммы является снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

мониторинг развития наркоситуации в Денисовском сельском поселении;

проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Денисовском сельском поселении;

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

2.2. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения;

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

Показатель «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения» характеризует уровень распространения наркомании на территории Денисовского сельского поселения. Уменьшение показателя свидетельствует о положительной динамике наркоситуации.

Показатель «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» характеризует эффективность работы по созданию условий и формированию у жителей Денисовского сельского поселения мотивации для ведения здорового образа жизни. В перспективе это ведет к сокращению уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте, сохранению и укреплению здоровья населения, формирует установки на отказ от потребления наркотиков, алкоголя и табака. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в [приложении № 1](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par3059).

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками.

Реализация Программы и снижение к 2020 году количества лиц, больных наркоманией, до уровня 1 человек на 2 тыс. населения позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в Денисовском сельском поселении.

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, возрастет
до 33,2 процента.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Денисовского сельского поселения, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к программе.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

организационно-управленческие меры;

меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения;

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

3.1. Организационно-управленческие меры

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для организации антинаркотической деятельности.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг развития наркоситуации в Денисовском сельском поселении, мероприятия, направленные на повышение профессиональной подготовки участников антинаркотической деятельности, иные межведомственные организационные мероприятия. Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
|  | Организация проведения мониторинга: |  |  |
|  | Проведение мониторинга распространенности наркотиков и злоупотребления наркотиками на территории Денисовского сельского поселения | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения, МКУК «Денисовский СДК» |

3.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить культурно-спортивные, социально-общественные, информационно-пропагандистские мероприятия по следующим направлениям:

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;

формирование и пропаганда здорового образа жизни;

информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения.

Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание |
| 3.2.1 | Проведение конкурса рисунков среди учащихся образовательных учреждений поселения на лучшую антинаркотическую работу | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселенияМОУ Денисовская СОШ,  |
| 3.2.2 | Создание временных рабочих мест в период каникул, а также в свободное от учебы время для подростков и информирование населения о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних | 2014-2020 | Администрация Денисовского сельского поселения,,ЦЗН |
| Формирование и пропаганда здорового образа жизни |
| 3.2.3. | Организация проведения информационно - пропагандистских, спортивных и культурно-массовыхмероприятий, посвященных международному дню борьбыс наркоманией и незаконному обороту наркотиков. | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения, МКУК «Денисовский СДК», МКУК «ДенисовскаяПБ» |
| 3.2.4 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей школьного возраста | 2014-2020 | МОУ Денисовская СОШ, Администрация поселения |
| Информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения |
| 3.2.7. | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листовок в кол. 200 шт) | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения |

3.3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Работа будет проводиться по следующим направлениям:

противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе;

противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде;

противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга;

снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота.

Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| Противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе |
| 3.3.1 | Принятие мер по выявлению и ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотиков в жилом секторе | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения  |
| 3.3.2 | Проведение антинаркотической работы с населением:сходы граждан с разъяснением законодательства | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения, |
| Противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде |
| 3.3.3 | Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения, МОУ Денисовская СОШ,  |
| Противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга |
| 3.3.4 | Выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профилактического или административного воздействия | 2014 – 2020 | члены добровольных народных дружин поселения во взаимодействии с представителями ОВД |
| Снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота |
| 3.3.5 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 2014-2020 | Администрация поселения |
| 3.3.6 | Информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения |

Не реализация основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» может иметь существенные негативные последствия:

увеличение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

снижение эффективности работы по профилактике наркомании с последующим ростом количества потребителей наркотиков.

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового государственного регулирования в сфере в области реализации подпрограммы не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Государственные задания по этапам реализации подпрограммы отсутствуют.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы не предусматривается.

Распределение объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации осуществляется согласно [приложению № 3](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#sub_1003) к муниципальной программе.

Распределение ассигнований по участникам подпрограммы осуществляется согласно [приложению № 4](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#sub_1004) к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам относятся:

несоблюдение сроков реализации подпрограммы;

неэффективное расходование денежных средств.

Реализация указанных рисков может привести к не достижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией подпрограммы.

Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, недопущения их развития будет осуществляться ежеквартальный контроль за сроками и параметрами реализации основных мероприятий.

В случае реализации риска будут выявляться его причины, прогнозироваться ход развития и последствия, осуществляться разработка и реализация мер по его устранению (локализации).

Для недопущения неэффективного расходования денежных средств предполагается усилить контроль за финансово-экономической деятельностью на всех этапах выполнения подпрограммы.

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства.

**Подпрограмма**

**«Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения» муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения» муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительпрограммы | – | Администрация Денисовского сельского поселения |
| Соисполнители программы | – | отсутствуют |
| Участники программы | – | Администрация Денисовского сельского поселения;МКУК «Денисовский СДК»;МКУК «Денисовская ПБ»МОУ Денисовская СОШ  |
| Программно-целевые инструментыпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели программы | – | Гармонизации межнациональных отношений**,** предупреждение межэтнических конфликтов  |
| Задачи программы | – | Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов, предотвращение этнических конфликтов в Денисовском сельском поселении |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | Отсутствие межэтнических конфликтов; |
| Этапы и сроки реализации программы | – | реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Общий объем финансирования по подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения» с 2014 по 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числепо годам реализации из средств местного бюджета:2014 год – 0,0 тыс. рублей;2015 год – 0,0 тыс. рублей;2016 год – 0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализациипрограммы | - | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:Предупредить возникновение и не допустить конфликтов на территории Денисовского сельского поселения; |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в Денисовском сельском поселении ведется целенаправленная работа профилактических мер гармонизации межнациональных отношений, предупреждению межнациональных конфликтов, укреплению межнационального согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

1.2. Описание основных проблем в сфере реализации подпрограммы

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются:

отсутствие четкой государственной политики в области межнациональных отношений на территории Российской Федерации.

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации муниципальной профилактики межнациональных конфликтов;

отсутствие четкой нормативно-правовой базы, определяющие единые критерии и подходы к оценке работы по гармонизации межнациональных отношений.

В Денисовском сельском поселении в достаточно короткие сроки сформировались большие сообщества представителей народов Дагестана, чеченцев. Все это значительно изменило количественное соотношение между коренным населением и прибывшими мигрантами.

Сложившееся положение требует необходимость разработки и реализации программно-целевого метода, направленного на решение задач в области гармонизации межнациональных отношений, профилактике межнациональных конфликтов, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

1.3. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет уменьшаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений.

В достижении цели подпрограммы особую роль должна сыграть государственная система мониторинга и оценки межнациональных отношений.

Благодаря принимаем мерам будет продолжаться работа по гармонизации межнациональных отношений, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям насилия, снижение возможности проявлений конфликтов на межнациональной почве.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.

Целью подпрограммы является предупреждение и недопущение межнациональных конфликтов.

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений;

привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике межнациональных конфликтов;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на гармонизацию межнациональных отношений и укрепления культурного диалога с представителями национальных общин района.

2.2. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

Отсутствие межнациональных конфликтов на территории Денисовского сельского поселения;

Уменьшение количества детей, не владеющих государственным русским языком, сведение этого показателя к нулю.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в [приложении № 1](#Par3059).

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Реализация Программы, в силу ее специфики и социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность в межнациональных отношениях в обществе, воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств.

Снижение к 2020 году количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии обеспечит тенденцию развития стабильной социальной обстановки в обществе, позволяющей жить и работать без опасения посягательства на свою жизнь.

При этом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии снизится до 5,8 процента.

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой возникновения межнациональных конфликтов в поселении.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

информационно-пропагандистская работа по профилактике возникновения межнациональных конфликтов;

научно-прикладные мероприятия;

духовно-нравственное, патриотическое и культурно-эстетическое воспитание.

3.1. Информационно-пропагандистская работа по профилактике возникновения межнациональных конфликтов

В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить работу по формированию толерантного сознания и поведения обучающихся и иные межведомственные организационные мероприятия.

Возможными последствиями не реализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Информационно-пропагандистская работа по профилактике возникновения межнациональных конфликтов» будут являться снижение эффективности формирования у населения представлений об общероссийской и региональной идентичности, гармонизации межэтнических отношений и уровня межведомственного взаимодействия по профилактике межнациональных отношений.

3.2. Научно-прикладные мероприятия

Планируется проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 3.2.1 | Разработка планов мероприятий по гармонизации межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения | 2014 – 2020 | Администрация Денисовского сельского поселения |

Возможными последствиями не реализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Научно-прикладные мероприятия» будут являться снижение степени эффективности работы по гармонизации межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения.

3.3. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание

В рамках подпрограммы будут проводиться мероприятия по духовно-нравственному, патриотическому и культурно-эстетическому воспитанию.

Вероятными последствиями не реализации или неэффективной реализации основного мероприятия снижение уровня работы по гармонизации межэтнических отношений.

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Муниципальные задания по этапам реализации подпрограммы отсутствуют.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы не предусматривается.

Распределение объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации осуществляется согласно [приложению № 3](#sub_1003) к муниципальной программе.

Распределение ассигнований по участникам подпрограммы осуществляется согласно [приложению № 4](#sub_1004) к муниципальной программе.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы представляется возможным в случае принятия соответствующего согласованного решения о внесении мероприятий муниципальной программы Денисовского сельского поселения в рамках софинансирования в программы Ростовской области и Российской Федерации.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам относятся:

несоблюдение сроков реализации подпрограммы;

неэффективное расходование денежных средств.

Реализация указанных рисков может привести к недостижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией подпрограммы.

Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, недопущения их развития будет осуществляться ежеквартальный контроль за сроками и параметрами реализации основных мероприятий.

В случае реализации риска будут выявляться его причины, прогнозироваться ход развития и последствия, осуществляться разработка и реализация мер по его устранению (локализации).

Для недопущения неэффективного расходования денежных средств предполагается усилить контроль за финансово-экономической деятельностью на всех этапах выполнения подпрограммы.

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства.

Приложение 1

к муниципальной программе

Денисовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п(нр. подпр.) | Показатель (индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей  |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Денисовского сельского поселения«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении | процент | 32,7 | 32,2 на 0,5 процента меньше базового показа-теля | 31,7 на 1,0 процента меньше базового показа-теля | 31,2 на 1,5 процента меньше базового показа-теля | 30,7 на 2,0 процента меньше базового показа-теля | 30,2 на 2,5 процента меньше базового показа-теля | 29,7 на 3,0 процента меньше базового показа-теля |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 39,1 | 40,1 | 40,5 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 45,0 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении | процент | 32,7 | 32,2 на 0,5 процента меньше базового показателя | 31,7 на 1,0 процента меньше базового показа-теля | 31,2 на 1,5 процента меньше базового показа-теля | 30,7 на 2,0 процента меньше базового показа-теля | 30,2 на 2,5 процента меньше базового показа-теля | 29,7 на 3,0 процента меньше базового показа-теля |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | согласно плану Правительства РО | согласно плану Правительства РО | согласно плану Правительства РО | согласно плану Правительства РО | согласно плану Правительства РО | согласно плану Правительства РО | согласно плану Правительства РО |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | процент | 40,7 | 41,2 на 0,5 процента больше базового показа-теля | 41,7 на 1,0 процента больше базового показа-теля | 42,2 на 1,5 процента больше базового показа-теля | 42,7 на 2,0 процента больше базового показа-теля | 43,2 на 2,5 процента больше базового показа-теля | 43,7 на 3,0 процента больше базового показа-теля |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения | человек / 2 тыс. населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 39,1 | 40,1 | 40,5 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 45,0 |
| Подпрограмма 4. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского» |
| 4.1 | Отсутствие этнических конфликтов | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Денисовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответст-венныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствиянереализацииосновногомероприятия | Связь споказателямигосударственнойпрограммы |
| началареализации | окончанияреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par879) 1. Противодействие коррупции |
|  | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции  | Снижение эффективности профилактической деятельности в ор­ганах местного само­управле­ния Денисовского сельского поселения | Оказывает влияние на организацию всей деятельности по противодействию коррупции в области, влияет на все показатели подпрограммы |
|  | Основное мероприятие 1.2.Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | Не исполнение Областного закона Ростовской области от 12 мая 2009 года №218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» | Оказывает влияние на организацию всей деятельности по противодействию коррупции в области, влияет на все показатели подпрограммы |
|  | Основное мероприятие 1.3.Вопросы кадровой политики | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции  | Снижение эффективности профилактической деятельности в ор­ганах местного само­управле­ния Денисовского сельского поселения | Оказывает влияние на организацию всей деятельности по противодействию коррупции в области, влияет на все показатели подпрограммы |
|  | Основное мероприятие 1.4.Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов  | Не исполнение Федерального закона Ростовской области от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об анти­корруп­ционной экспертизе норма­тивных право­вых актов и про­ектов норма­тивных право­вых актов» | Оказывает влияние на разработку муниципальных норма­тивных право­вых актов и про­ектов муниципальных норма­тивных право­вых актов Денисовского сельского поселения |
|  | Основное мероприятие 1.5.Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Снижение показателей про­явления коррупции в Денисовском сельском поселении и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Денисовского сельского поселения | Снижение эффективности работы по противодействию коррупции и возможному повышению ее уровня на территории Денисовского сельского поселения | Непосредственно связано с [показателями 1.1,](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par3110) 1.7; влияет на показатель 1.1 (приложение № 1) |
|  | Основное мероприятие 1.6.Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Денисовского сельского поселения | Снижение эффективности мероприятий по профилактике коррупции, увеличение числа коррупционных правонарушений | Оказывает влияние на проявления коррупции в Денисовском сельском поселении, влияет на все показатели подпрограммы |
|  | Основное мероприятие 1.7.Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Денисовского сельского поселения | Проявление коррупции в сфере деятельности хозяйствующих субъектов | Оказывает влияние на проявления коррупции в Денисовском сельском поселении, влияет на все показатели подпрограммы |
|  | Основное мероприятие 1.8.Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Формирование эффективной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | Снижение эффективности работы органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения по профилактике коррупционных проявлений | Оказывает влияние на проявления коррупции в Денисовском сельском поселении, влияет на все показатели подпрограммы |
| [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par1141) 2. Профилактика экстремизма и терроризма |
|  | Основное мероприятие 2.1.Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Нарастание социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях | Непосредственно связано с [показателями 2.1,](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par3110) 2.3 (приложение № 1) |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организационно-технические мероприятия | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Появление условий для возникновения террористической угрозы | Влияет на показатель 3.2 (приложение № 1) |
|  | Основное мероприятие 2.3.Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Появление условий для возникновения террористической угрозы | Непосредственно связано с показателем 3.2, влияет на показатель 3.2. |
| [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par2052) 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
|  | Основное мероприятие 3.1.Организационно-управленческие меры | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Формирование эффективных профилактических мер на территории Привольненского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Снижение эффективности деятельности органов исполнительной власти по достижению цели и задач подпрограммы | Оказывает влияние на организацию всей антинаркотической деятельности, влияет на все показатели подпрограммы |
|  | Основное мероприятие 3.2.Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Увеличение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом, появление различных социально-опасных проявлений | Непосредственно связано с [показателями 3.3,](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par3110) 3.4; влияет на показатель 3.1 (приложение № 1) |
|  | Основное мероприятие 3.4.Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Денисовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Увеличение незаконного оборота наркотиков, что повлечет рост количества потребителей наркотиков | Влияет на показатели 4.1 и 4.2 (приложение № 1) |

Приложение 3

к муниципальной программе

Денисовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, местного бюджета

на реализацию целей муниципальной программы Денисовского сельского поселения (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Всего  | 40,4 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | - | -- | - | - |
| Областной бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | 40,4 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции  | Всего  | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Областной бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1-3.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Областной бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Мероприятие 1-3.6.2 | Проведение конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Всего  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Областной бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Местный бюджет | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Денисовском сельском поселении | Всего  | 33,4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Областной бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | 33,4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2-3.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего  | 33,4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Областной бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | 33,4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – |  |  |  |  |
| Областной бюджет  | – | – | – | – |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Мероприятие 3-3.2.5 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листовок в кол. 200 шт) | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Областной бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
|
| Подпрограмма 4 | Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Областной бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Мероприятие 4-3.1.3 | Издание и распространение социальной рекламы, посвященной воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Областной бюджет  | – | – | – | – | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | - | - | - |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации Денисовского сельского поселения

от 10.10.2013г. № 118

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения, признанных утратившими силу

 1. Постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 28. 02. 2011 г. № 27 «Об утверждении целевой программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Денисовского сельского поселения Ремонтненского района»;

 2. Постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 01.03.2012 года № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 28.02.2011г № 27»

3. Постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 19.10.2012 года № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 28.02.2011г № 27»

4. Постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 03.04.2013 года № 52 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 28.02.2011г № 27»