РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.10.2021 № 74 п. Денисовский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации по муниципальным программам за 9 месяцев 2021 года в Денисовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 08.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановления от 29.12.2020 № 94) по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» (в редакции постановлений от 27.12.2018 №104, от 20.03.2019 № 25,от 24.07.2019 № 78, от 23.03.2020 №26, от 29.12.2020 № 91, от 19.02.2021 № 9) по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 83 «Об утверждении  муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (в редакции постановлений от 27.12.2018 №105, от 03.04.2019 №31, от 25.12.2019 № 82, от 29.12.2020 № 95,от 17.03.2021 № 30, от 28.05.2021 № 48) по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»» (в редакции постановлений от 27.12.2018 №107, от 20.03.2019 №27, от 25.12.2019 №84, от 23.03.2020 № 24, от 29.12.2020 №92, от 19.02.2021 № 8) по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» (в редакции постановлений  от 27.12.2018 №103, от 20.03.2019 № 26, от 25.12.2019 №83, от 23.03.2020 №27, от 11.12.2020 № 86,от 29.12.2020 №96, от 19.02.2021 № 5) по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 87 (в редакции постановлений от 05.07.2019 №52, от 25.12.2019 №79от 11.12.2020 № 85, от 29.12.2020 № 93, от 19.02.2021 №6, от 17.03.2021 № 29) по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (в редакции постановлений от 25.12.2019 №77, от 23.03.2020 №25, от 29.12.2020 №98) по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» (в редакции постановлений от 27.12.2018 №106, от 24.07.2019 №54, от 25.12.2019 № 80,от 23.03.2020 №28, от 29.12.2020 №97, от 19.02.2021 № 7, от 16.04.2021 № 43) по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года №86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (в редакции постановлений от 25.12.2019 № 81, от 06.05.2020 № 49, от 28.05.2021 № 46) за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                          М.В. Моргунов

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение 1

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

отчетный период – 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Денисовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» | Гл. специалист по бух. учету Фурсова Г.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 107,6 | 107,6 | 69,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 107,6 | 107,6 | 69,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 80 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 107,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 69,0 тыс. рублей или 64,1 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселенияот 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 №106 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2021 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 107,6 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 69,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»

отчетный период – 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | повышение качества и надежности коммунальных услуг | Гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2. | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению | Гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 122,5 | 122,5 | 112,8 | - |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению | Гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территории поселения и озеленения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения | Гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание кладбища | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 202,7 | 202,7 | 201,9 | - |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству | Гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 464,1 | 464,1 | 361,5 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 789,3 | 789,3 | 676,2 |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 89 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 789,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 676,2 тыс. рублей или 85,7 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 №99 (в редакции от 19.02.2021 № 14) утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» на 2021 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 789,3 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 676,2 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период – 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Денисовского сельского поселения | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1.1.2. | вопросы кадровой политики | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | снижение показателей проявления коррупции в Денисовском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | формирование эффективной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.1.2. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Размещение тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И... | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 3.1.2. | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 83 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 3,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 3,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 №101 (в редакции от 28.05.2021 № 48) утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период – 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной на 2021 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. |  | Подпрограмма 1 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУК Шакула Г.А. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1832,1 | 1832,1 | 1111,7 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1832,1 | 1832,1 | 1111,7 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1832,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 1111,7 тыс. рублей или 60,7 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского 29.12.2020 № 100 (в редакции от 19.02.2021 № 13) утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства предусмотрены в сумме 1832,1 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1111,7 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения Развитие культуры» за 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период – 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Проведение массовых спортивных мероприятий | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 1 октября 2021 года

##### Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 81 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 №103 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства предусмотрены в сумме 2,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие физической культуры и массового спорта на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Денисовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов(в сопоставимых условиях) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Денисовского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Формирование расходов бюджета Денисовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | формирование и исполнение бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов администрации Денисовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Денисовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4865,8 | 4865,8 | 3255,0 | - |
| 2.1.4. | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | сохранение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Денисовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 4865,8 | 4865,8 | 3255,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 88 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 4865,8 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 3255,0тыс. рублей или 66,9 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 2145,1 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 26.12.2019 №93 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) за 9 месяцев 2021 года средства не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 4865,8  тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 3255,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) за 9 месяцев 2021 года средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» (далее – подпрограмма 4) на 2021 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на поддержание устойчивого исполнения бюджета Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 7

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период – 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Денисовском сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 6,5 | - |
| 1.1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | сохранение межэтнической стабильности в Денисовском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Денисовского сельского поселения | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Денисовском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Денисовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Денисовского сельского поселения политика». | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,0 | 40,0 | 32,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | 38,5 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 87 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 70,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 38,5 тыс. рублей или 55,0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации  и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 №104 (в редакции от 19.02.2021 № 11) утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства предусмотрены в сумме 30,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 6,5 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 40,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано  32,0 тыс. рублей.

.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 8

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период -9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X |  | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | снижение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | 0,0 | X |
| 3 |  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 84 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 №107 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) за 9 месяцев 2021 года средства предусмотрены в сумме 5,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) за 9 месяцев 2021 года средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на защиту от чрезвычайных ситуаций не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) за 9 месяцев 2021 года средства местного бюджета не предусмотрены. Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2021 года по итогам 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 9

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период -9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель,участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 92,0 | 92,0 | 91,8 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение распространения информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение уровня энергосбережения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 3.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращение потерь энергетических ресурсов | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, а также информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.9 | Иные, определенные органом муниципального самоуправления вопросы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 92,0 | 92,0 | 91,8 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 89 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 92,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 91,8тыс. рублей или 99,8 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 88,7 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

-подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2021 №105 (в редакции от 19.02.2021 № 12) утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 92,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 91,8 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов для нужд Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы , оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 10

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021г. № 74

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», отчетный период – 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель,участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | - |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 74,0 | 74,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 . Повышение безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка схем организации дорожного движения | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации. | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - |  | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 900,0 | 900,0 | 900,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 1 октября 2021 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 86 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 900,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактически освоено 900,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»;

-подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.05.2021 № 47 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства предусмотрены в сумме 900,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 900,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие транспортной инфраструктуры не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.