

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **07.10.2024 № 60 п. Денисовский**

**Об утверждении порядка разработки, реализации**

**и оценки эффективности муниципальных программ**

**Денисовского сельского поселения**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение пункта 3 постановления Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения согласно приложению № 1.

2.Ответственным исполнителям муниципальных программ, обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Администрации Денисовского сельского поселения проектов постановлений Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения за 2024 год в соответствии с пунктами 5.8 – 5.14 раздела 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Денисовского сельского поселения от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения».

3.Признать утратившими силу постановления Администрации Денисовского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Денисовского сельского поселения для составления проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Денисовского сельского поселения М.В. Моргунов**

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

*Администрации Денисовского сельского поселения*

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 07.10.2024 № 60

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Денисовского сельского поселения

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения , а также контроля за ходом их реализации.

1.2.Муниципальная программа Денисовского сельского поселения представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, а также на достижение результатов государственных программ Ростовской области, муниципальных программ Денисовского сельского поселения Ремонтненского района.

1.3.В настоящем Порядке выделяются следующие типы муниципальных программ Денисовского сельского поселения:

муниципальная программа Денисовского сельского поселения, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития, Денисовского сельского поселения (далее – муниципальная программа);

муниципальная программа Денисовского сельского поселения, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее – комплексная программа).

Решение о реализации муниципальной программы в качестве комплексной программы принимается Администрацией Денисовского сельского поселения в порядке, установленном пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.

1.4.В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

куратор муниципальной (комплексной) программы – глава Администрации Денисовского сельского поселения, несущий ответственность за достижение целей и показателей муниципальной (комплксной) программы;

ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы – Администрация Денисовского сельского поселения либо иной главный распорядитель средств местного бюджета, являющийся ответственным в целом за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной (комплексной) программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной (комплексной) программы;

соисполнитель муниципальной (комплексной) программы –Администрация Денисовского сельского поселения, иное государственное учреждение, муниципальные учреждения Денисовского сельского поселения, являющееся ответственным за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

участник муниципальной (комплексной) программы –Администрация Денисовского сельского поселения, муниципальные учреждения Денисовского сельского поселения, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, а также иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы;

структурный элемент муниципальной (комплексной) программы – муниципальный проект, региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий;

муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов)муниципальной программы Денисовского сельского поселения;

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Ростовской области;

ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения (в случае если ведомственный проект является структурным элементом муниципальной программы Денисовского сельского поселения ), а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации Денисовского сельского поселения , иного муниципального учреждения Денисовского сельского поселения , организации;

комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации Денисовского сельского поселения, муниципальных учреждений Денисовского сельского поселения, организаций;

задача (общественно значимый результат) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Денисовского сельского поселения;

мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнения определенного объема работ с заданными характеристиками. Термин «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной (комплексной) программы с учетом особенностей, установленных абзацем двадцать третьим пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка;

показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели (целей) муниципальной (комплексной) программы, выполнения задач (общественно значимых результатов) ее структурных элементов, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов;

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы и (или) созданию объекта;

маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов;

объект- конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.

1.5. Муниципальная (комплексная) программа включает в себя не менее двух структурных элементов.

1.6.В состав муниципальных (комплексных) программ в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности (функции) структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации Денисовского сельского поселения, за исключением направлений деятельности по Перечню согласно приложению к настоящему Порядку.

1.7. Разработка, формирование и реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения, которые утверждаются постановлением Администрации Денисовского сельского поселения согласованию с сектором экономики и финансов (далее – методические рекомендации).

1.8. Разработка, формирование и реализация комплексных программ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими рекомендациями.

В составе комплексных программ в аналитических целях дополнительно подлежат отражению соответствующие сферам (отраслям) их реализации направления деятельности, включенные в состав иных муниципальных программ.

1.9. Разработка и реализация муниципальных (комплексных) программ осуществляется исходя из следующих принципов:

обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Денисовского сельского поселения, установленных стратегией социально-экономического развития Денисовского сельского поселения, Ремонтненского поселения;

 обеспечение планирования и реализация муниципальных (комплексных) программ с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации, и целевых показателей, характеризующих их достижение, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Ростовской области;

 включение в состав муниципальной (комплексной) программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, тарифные, кредитные и иные инструменты);

 обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района , в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, оценки расходов консолидированного бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной, муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных (комплексных) программах;

 синхронизация муниципальных (комплексных) программ с государственными программами Ростовской области;

 учет показателей оценки эффективности деятельности Администрации Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Денисовского сельского поселения ;

 выделение в структуре муниципальной (комплексной) программы:

региональных и ведомственных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с положением об организации проектной деятельности;

 процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо

на периодической основе;

закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной (комплексной) программы и каждого структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

 однократность ввода данных при формировании муниципальных (комплексных) программ и их мониторинге;

 интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Ростовской области и муниципальных программ Денисовского сельского поселения.

 1.10. Муниципальная(комплексная) программа состоит из проектной и процессной частей.

Проектная часть включает в себя муниципальные и ведомственные проекты.

Мероприятия (результаты), включаемые в проектную часть, ограничены по срокам и ведут к новым (уникальным) результатам, качественному изменению процессов, значительному прорыву в достижении результатов процессов.

Процессная часть включает в себя комплексы процессных мероприятий.

Мероприятия (результаты), включаемые в процессную часть, непрерывные или постоянно возобновляемые, реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.

1.11. Разработка и реализация муниципальной (комплексной) программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

1.12.Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов муниципальных (комплексных) программ, а также паспортов структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, запросов на их изменение, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации муниципальных (комплексных) программ, осуществляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы.

До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов системы «Электронный бюджет» и модулей согласование, изменение, утверждение и представление паспортов муниципальных (комплексных) программ и паспортов комплексов процессных мероприятий осуществляются в электронном виде посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее система «Дело»).

Утвержденные паспорта муниципальных (комплексных) программ и паспорта структурных элементов муниципальных (комплексных) программ формируются ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) муниципальных (комплексных) программ в системе «Электронный бюджет» не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Денисовского сельского поселения муниципальной (комплексной) программы (внесения изменений в муниципальную программу).

1.13. Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных (комплексных) программ предусматривается маркировка в системе «Электронный бюджет» параметров муниципальной (комплексной) программы (показателей, мероприятий (результатов), параметров финансового обеспечения), относящейся:

к сферам реализации муниципальных (комплексных) программ Денисовского сельского поселения Ремонтненского района и их структурных элементов (для муниципальных программ);

к реализации национальных проектов.

1.14. Глава Администрации Денисовского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) муниципальных (комплексных) программ, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой ими в системе «Электронный бюджет».

# 2. Требования к структуре

# муниципальных (комплексных) программ

 2.1. Срок реализации муниципальной (комплексной) программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития Денисовского сельского поселения Ремонтненского района.

2.2. Муниципальная (комплексная) программа формируется в виде следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами:

стратегические приоритеты – приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Российской Федерации, Ростовской области;

паспорт муниципальной (комплексной) программы;

паспорта структурных элементов муниципальной (комплексной)программы,

включающие в том числе планы их реализации;

решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации

муниципальной (комплексной) программы (при необходимости);

перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Денисовского сельского поселения) (в случае если муниципальной (комплексной) программой предусматривается реализация таких проектов).

2.3.В подсистеме управления муниципальными (комплексными) программами системы «Электронный бюджет» ведется реестр документов, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела (далее – реестр). До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту.

Порядок формирования и ведения реестра определяется методическими рекомендациями.

2.4. При определении структуры муниципальной (комплексной) программы обособляются проектная и процессная части.

В рамках проектной части муниципальной (комплексной) программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

финансовое обеспечение расходов в рамках реализации национальных

проектов;

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Денисовского сельского поселения;

обеспечение деятельности казенных учреждений в целях проведения капитального ремонта, разработки проектной документации, благоустройства территорий; создание и развитие информационных систем;

осуществление стимулирующих налоговых расходов;

организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной (комплексной) программы;

иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности, по согласованию с сектором экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения.

В рамках процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

 осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

 При формировании проектной части муниципальной (комплексной) программы, включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации.

При формировании процессной части допускается включение мероприятий, не имеющих количественно измеримых итогов.

2.5. Комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, при необходимости группируются по направлениям муниципальной (комплексной) программы.

2.6.Структурные элементы муниципальной (комплексной) программы при необходимости могут группироваться по направлениям муниципальной (комплексной) программы.

 3.Требования к содержанию муниципальной (комплексной)

программы

3.1.Стратегические приоритеты муниципальной (комплексной)программы включают в себя:

 оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Денисовского сельского поселения Ремонтненского района;

описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной (комплексной) программы;

сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области;

задачи государственного управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

3.2.Паспорт муниципальной (комплексной) программы содержит:

наименование муниципальной (комплексной) программы;

цели и показатели, их характеризующие;

сроки реализации (с возможностью выделения этапов);

перечень структурных элементов;

перечень налоговых расходов;

параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы;

сведения о кураторе, ответственном исполнителе;

связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области, целями стратегии социально-экономического развития Денисовского сельского поселения, Ремонтненского района;

иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

Паспорт комплексной программы содержит приложения, требования к которым установлены методическими рекомендациями.

 3.3.Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит:

наименование комплекса процессных мероприятий;

задачи;

показатели;

сроки реализации;

перечень мероприятий (результатов);

параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом, а также с детализацией по его мероприятиям

(результатам);

план реализации, включающий информацию о контрольных точках;

иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется соисполнителем муниципальной программы.

 3.4.Паспорта региональных, муниципальных и ведомственных проектов, а также планы мероприятий по их реализации формируются и утверждаются в соответствии с положением об организации проектной деятельности.

 3.5.Для каждой муниципальной (комплексной) программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Денисовского сельского поселения в соответствующей сфере.

 Цели муниципальной (комплексной) программы следует формулировать исходя из следующих критериев:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной (комплексной) программы);

 конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

 измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);

 достижимость (цель должна быть достижима за период реализации

муниципальной (комплексной) программы);

 актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Денисовского сельского поселения );

 релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной (комплексной) программы);

 ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

 Цель муниципальной (комплексной) программы необходимо формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной (комплексной) программы на момент окончания ее реализации.

 Цели муниципальных(комплексных) программ, связанных с государственными программами Ростовской области, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Ростовской области.

 Формулировки целей муниципальной (комплексной) программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов муниципальной программы.

 Сформированные цели муниципальной (комплексной) программы должны в целом охватывать основные направления реализации государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Денисовского сельского поселения .

3.6.При постановке целей муниципальной (комплексной) программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной (комплексной) программы, а также задачи (общественно значимого результата) ее структурного элемента формируются показатели.

 Допускается включение в муниципальную (комплексную) программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

3.7.В число показателей муниципальной (комплексной) программы, показателей ее структурных элементов включаются:

 показатели, характеризующие достижение национальных целей развития

Российской Федерации;

 показатели, соответствующие показателям, предусмотренным в заключенном соглашении о реализации на территории Денисовского сельского поселения государственных программ Ростовской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (без изменения наименования, единиц измерения и значений по годам реализации);

 показатели приоритетов социально-экономического развития Денисовского сельского поселения , определяемые в документах стратегического планирования;

 показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости).

 Показатели муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

 значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

 значения показателей определяются на основе данных официального

статистического наблюдения;

 значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственным исполнителем, соисполнителем участником муниципальной (комплексной) программы.

 Показатели региональных проектов, реализуемых на территории Денисовского сельского поселения и (или) муниципальных проектов, должны соответствовать требованиям, установленным положением об организации проектной деятельности в Денисовском сельском поселении, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения .

 Показатели муниципальной (комплексной) программы и показатели комплекса процессных мероприятий должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности, возможности проведения ежемесячной оценки их достижения (по предусмотренным методикам расчета показателей), в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программы, и отвечать иным требованиям, определенным методическими рекомендациями.

 Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на региональном уровне методикам расчета.

 3.8.Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

 Мероприятия (результаты) группируются по задачам (общественно значимым результатам) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

 Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости.

 Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

 Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) – увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, установленным в соответствии с порядком применения бюджетной классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, за исключением мероприятий (результатов), источников финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия, а также средства из резервного фонда Правительства Ростовской области. Формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной (комплексной) программы может осуществляться без соблюдения указанного принципа.

 В составе структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального и областного бюджета (финансовое соглашение) без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таком соглашении.

 3.9.Информация о мероприятиях (результатах) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации такого структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.

 План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается

на текущий год и плановый период (с детализацией на текущий год) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

 3.10.Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении муниципальной (комплексной) программы утверждаются:

 стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы;

 паспорт муниципальной (комплексной) программы;

 паспорта комплексов процессных мероприятий;

 методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ремонтненского района бюджетам сельских поселений и правила их предоставления (в случае если муниципальной программой предусматривается предоставление таких иных межбюджетных трансфертов);

 перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Денисовского сельского поселения ) (в случае если муниципальной(комплексной) программой предусматривается реализация таких проектов);

 иные документы, необходимые для обеспечения реализации муниципальной (комплексной) программы.

4.Разработка и внесение изменений в муниципальную (комплексную)

программу

4.1.Разработка муниципальных (комплексных) программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Денисовского сельского поселения .

 Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Денисовского сельского поселения с учетом национальных целей развития Российской Федерации. При необходимости в указанный перечень допускается включение комплексных программ.

 4.2.В перечне муниципальных программ указываются: наименование каждой муниципальной (комплексной) программы, период ее реализации и ответственный исполнитель.

 4.3.Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется в месячный срок со дня принятия Администрацией Денисовского сельского поселения решения о целесообразности разработки муниципальной программы, но не позднее 1 августа текущего финансового года.

 4.4.На основании перечня муниципальных программ выделяются 2 этапа реализации муниципальных программ:

 первый этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ и до начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с настоящим Порядком;

 второй этап реализации – с начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с настоящим Порядком.

 4.5.Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

 4.6.Проект постановления Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении муниципальной (комплексной) программы, включающий в себя документы в соответствии с пунктом 3.10 раздела 3 настоящего Порядка, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной (комплексной) программы, направляется в сектор экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Денисовского сельского поселения.

 4.7.Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы выносит проект новой муниципальной программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.

 Проект новой муниципальной (комплексной) программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием:

 ответственного исполнителя, наименования проекта новой муниципальной (комплексной) программы, проекта новой муниципальной (комплексной) программы, даты начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя и на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядка направления предложений (замечаний).

 Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы, который дорабатывает проект новой муниципальной (комплексной) программы с учетом полученных замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

 4.8.Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы обеспечивает государственную регистрацию новой муниципальной (комплексной) программы, а также изменений в ранее утвержденную муниципальную (комплексную) программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Правительством Российской Федерации.

 4.9.Сектор экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения рассматривает проект муниципальной (комплексной) программы (проект внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу) на предмет:

 соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной (комплексной) программы, установленных настоящим Порядком;

 обоснованности подходов к выделению мероприятий (результатов)

структурных элементов муниципальных (комплексных) программ;

 соответствия целей, задач и показателей муниципальной(комплексной) программы целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, нормативных правовых актах Ростовской области, Ремонтненского района, Денисовского сельского поселения;

соответствия мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексов)программ целям и задачам муниципальной (комплексной) программы;

 взаимоувязки плановых значений показателей и изменения объемов финансирования взаимоувязанных мероприятий (результатов) муниципальных

(комплексных) программ;

 соответствия налоговых расходов целям и задачам муниципальных (комплексных) программ.

 Сектор экономики и финансов рассматривает:

проекты муниципальных (комплексных) программ Денисовского сельского поселения , предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Администрации Денисовского сельского поселения на соответствие:

 возвратному распределению расходов местного бюджета в рамках доведенных до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

 принятому решению Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановый период;

 налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям

законодательства Ростовской области о налогах и сборах;

 проекты постановлений Администрации Денисовского сельского поселения Ремонтненского района о внесении изменений в муниципальные (комплексные) программы в текущем финансовом году на соответствие:

 решению Собрания депутатов Денисовского сельского поселения Ремонтненского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Денисовского сельского поселения Ремонтненского района о бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на текущий финансовый год и на плановый период;

 налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям законодательства Ростовской области о налогах и сборах.

 4.10.Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы на этапе согласования проекта постановления Администрации Денисовского сельского поселения на об утверждении муниципальной (комплексной) программы или внесении изменений в действующую муниципальную (комплексную) программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Денисовского сельского поселения), включаемому в муниципальную (комплексную) программу, представляет в сектор экономики и финансов:

копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе);

копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Денисовского сельского поселения .

 4.11.Внесение изменений в муниципальную (комплексную) программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) либо участника (по согласованию с соисполнителем и ответственным исполнителем) в порядке, установленном Регламентом Администрации Денисовского сельского поселения .

 Письмо на имя главы Администрации Денисовского сельского поселения с просьбой о подготовке проекта правового акта о внесении изменений в муниципальную (комплексную) программу (с приложением проекта правового акта и пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям) подлежит согласованию в секторе экономике и финансов Администрации Денисовского сельского поселения (по вопросам бюджетной и налоговой политики) в соответствии с установленном Регламентом Администрации Денисовского сельского поселения.

 В случае необходимости корректировки значений целевых показателей и мероприятий (результатов) муниципальной (комплексной) программы в целях их приведения в соответствие с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района и о внесении изменений в решение Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района в соответствии с пунктом 5.6 раздела 5 настоящего Порядка, письмо на имя главы Администрации Денисовского сельского поселения не требуется.

 При необходимости изменения целей, перечня показателей, структуры муниципальной (комплексной) программы, задач, перечня показателей и состава мероприятий (результатов) ее структурных элементов (комплексов процессных мероприятий) письмо на имя главы Администрации Денисовского сельского поселения с просьбой о подготовке проекта правового акта о внесении соответствующих изменений в муниципальную (комплексную) программу подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом Администрации Денисовского сельского поселения.

 Ответственные исполнители муниципальных (комплексных) программ в установленном порядке вносят изменения в муниципальные (комплексные) программы по мероприятиям (результатам) структурных элементов, а также показателям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований мероприятий (результатов) в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.Финансовое обеспечение муниципальных (комплексных)

программ

5.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется за счет:

 бюджетных ассигнований местного бюджета, включающих в том числе

межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета;

 местных бюджетов;

 внебюджетных источников.

 5.2.Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных (комплексных) программ утверждается решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения Ремонтненского района о бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и плановый период.

 5.3.Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной (комплексной) программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.1 настоящего раздела, по годам реализации в целом, а также с детализацией по ее структурным элементам.

 Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной (комплексной) программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.1 настоящего раздела, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

 В случае реализации отдельных структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за счет внебюджетных источников финансирования указанный объем ассигнований должен иметь документальное подтверждение участников муниципальной (комплексной) программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

 5.4.Муниципальные (комплексные) программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные (комплексные) программы в части финансового обеспечения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период подлежат утверждению Администрацией Денисовского сельского поселения не позднее 1 ноября текущего года.

5.5.Муниципальные (комплексные) программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 5.6.Ответственные исполнители муниципальных (комплексных) программ в месячный срок со дня вступления в силу решения Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на текущий финансовый год и на плановый период подготавливают в соответствии с Регламентом Администрации Денисовского сельского поселения проекты постановлений Администрации Денисовского сельского поселения о внесении соответствующих изменений в муниципальные (комплексные) программы, при этом муниципальные (комплексные) программы должны быть приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Денисовского сельского поселения Ремонтненского района о бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 31 декабря текущего года.

6. Система управления муниципальной

(комплексной) программой

6.1.Куратор муниципальной (комплексной)программы несет ответственность за реализацию муниципальной (комплексной) программы, за достижение целей и показателей муниципальной (комплексной) программы.

 Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной (комплексной) программы по параметрам муниципальной (комплексной) программы.

 Администрация Денисовского сельского поселения , определенная ответственным исполнителем муниципальной (комплексной)программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной (комплексной) программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной (комплексной) программы.

 Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы вправе устанавливать формы и методы управления реализацией муниципальной (комплексной) программы своим нормативным правовым актом.

 Администрация Денисовского сельского поселения несет персональную ответственность за текущее управление реализацией структурного элемента муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на его выполнение финансовых средств.

 Глава Администрации Денисовского сельского поселения муниципальной (комплексной) программы несет персональную ответственность за реализацию отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

6.2.Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы:

организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной (комплексной) программы, ее согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении муниципальной (комплексной) программы или о внесении изменений в нее;

координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной (комплексной) программы;

 подготавливает отчеты о реализации муниципальной (комплексной) программы;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.3.Соисполнители муниципальной (комплексной) программы:

обеспечивают согласование проекта муниципальной (комплексной) программы с участниками муниципальной (комплексной) программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

обеспечивают совместно с участниками муниципальной (комплексной) программы реализацию включенных в муниципальную (комплексную) программу региональных и ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.4.Участники муниципальной (комплексной) программы:

обеспечивают реализацию отдельных мероприятий региональных и ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной (комплексной) программы, оценки ее эффективности;

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.5.Планирование реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации муниципальных, региональных и ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий соответствующей программы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы на очередной финансовый год. Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы утверждается Главой администрации Денисовского сельского поселения .

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы автоматически в подсистеме управления государственными программами системы «Электронный бюджет».

До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы формируется ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Денисовского сельского поселения муниципальной (комплексной) программы (внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу) и далее ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, и размещается на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в сети «Интернет».

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий(результатов) осуществляется с учетом:

 их равномерного распределения в течение календарного года;

 сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной (комплексной) программы и показателей ее структурных элементов;

установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Ростовской области.

 Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ формируются контрольные точки, которые равномерно распределяются в течение года.

 6.6.Контроль за реализацией муниципальных (комплексных) программ осуществляется главой Администрации Денисовского сельского поселения .

 6.7.Оперативный контроль за реализацией муниципальных (комплексных) программ по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев осуществляется главой Администрации Денисовского сельского поселения .

 6.8.Под мониторингом реализации муниципальной (комплексной) программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной (комплексной) программы, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы, прогнозированию исполнения плановых значений.

 Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного уровня и осуществляется по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев.

 Квартально предоставляется отчетность по тем показателям, по которым разрабатывается квартальный план.

Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы осуществляется на основании отчетов о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.

 6.9.Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных, региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы.

 6.10.Ответственный исполнитель соответствующей муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия, 9 месяцев формирует и направляет на рассмотрение и согласование в главе Администрации Денисовского сельского поселения отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы (комплекса процессных мероприятий) предоставляются соисполнителями муниципальной (комплексной) программы в адрес ее ответственного исполнителя в срок до 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, регионального проекта ,реализуемого на территории Денисовского сельского поселения и (или) муниципального проекта – в соответствии с положением об организации проектной деятельности в Денисовском сельском поселении , утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения .

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев рассматривается сектор экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления.

Формирование отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы, отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной (комплексной) программы в системе «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной (комплексной) программы и в электронном виде посредством системы «Дело» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» и их синхронизации.

Требования к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев определяются методическими рекомендациями.

Информация о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов, о причинах их не выполнения и принимаемых мерах по их недопущению, рассматривается сектором экономики и финансов.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев после согласования с сектором экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в сети «Интернет».

6.11.Ответственный исполнитель (соисполнители, участники) муниципальных (комплексных) программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной (комплексной) программы.

6.12.Отчет о ходе реализации муниципальной(комплексной) программы по итогам года рассматривается сектором экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения в составе проекта постановления Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год.

Формирование годового отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы осуществляется не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, а о ходе реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы (комплекса процессных мероприятий) – не позднее 10 февраля года, регионального проекта, реализуемого на территории Денисовского сельского поселения и (или) муниципального проекта – в соответствии с положением об организации проектной деятельности в Денисовском сельском поселении , утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения .

Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Денисовского сельского поселения проект постановления Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (далее – годовой отчет) до 20 марта года, следующего за отчетным.

6.13.В отчете о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

 контрольные точки.

 При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

 Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспорте ее структурного элемента.

 В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

контрольные точки.

 При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

 Отчеты о реализации региональных проектов, реализуемых на территории Денисовского сельского поселения (или) муниципальных проектов, формируются в соответствии с положением об организации проектной деятельности в Денисовском сельском поселении, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения .

 6.14.Оценка эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета.

 6.15.По результатам оценки эффективности муниципальной (комплексной) программы Администрацией Денисовского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной (комплексной) программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы.

6.16.В случае принятия Администрацией Денисовского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной (комплексной) программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Денисовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Денисовского сельского поселения .

6.17.К годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы положения пунктов 6.15, 6.16 настоящего раздела не применяются.

6.18.Годовой отчет после принятия Администрацией Денисовского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» и их синхронизации сформированный годовой отчет подлежит формированию ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы в системе «Электронный бюджет» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, соисполнителями муниципальной (комплексной) программы по структурным элементам (комплексу процессных мероприятий) – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, по региональному проекту, реализуемому на территории Денисовского сельского поселения и (или) муниципальному проекту в соответствии с положением об организации проектной деятельности в Денисовском сельском поселении, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения и уточнению (при необходимости) не позднее 10 рабочих дней после принятия постановления Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении годового отчета.

6.19.Итоги реализации муниципальных (комплексных) программ за отчетный год отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный доклад).

Сводный доклад формируется сектором экономики и финансов в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, для обеспечения представления в Собрание депутатов Денисовского сельского поселения годового отчета об исполнении бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов Денисовского сельского поселения .

Сводный доклад содержит общие сведения о реализации муниципальных (комплексных) программ за отчетный год, а также по каждой муниципальной(комплексной) программе:

сведения об основных результатах реализации муниципальной (комплексной)

программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

показателей муниципальной(комплексной) программы за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной (комплексной) программы;

уровень реализации муниципальной программы.

6.20. Сводный доклад подлежит размещению сектором экономики и финансов не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения решения Собрания депутатов Денисовского сельского поселения отчета об исполнении бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в сети «Интернет».

Приложение

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений деятельности, не подлежащих включению

в муниципальные (комплексные) программы Денисовского сельского поселения

1.Обеспечение функционирования главы Администрации Денисовского сельского поселения .

2.Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения за исключением бюджетных ассигнований, целевое назначение которых соответствует сферам реализации муниципальных программ.

3.Обеспечение функционирования следующих муниципальных органов Денисовского сельского поселения :

Собрание депутатов Денисовского сельского поселения .

4.Проведение выборов и референдумов.

5.Обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения Ремонтненского района.

6.Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения в соответствии с Положением о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 07.10.2024 № 60

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Денисовского сельского поселения,

 признанных утратившими силу

1.Разделы 1 – 4, пункты 5.1 – 5.7, 5.14 – 5.16 раздела 5, раздел 6, приложение № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ приложения № 1 к постановлению Администрации Денисовского сельского поселения от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения ».

2.Постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 15.05.2023 №60 «О внесении изменения в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 28.03.2018 № 34».