

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.02 2024 № 12 п. Денисовский**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год** |

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения М.В.Моргунов

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

*Администрации Денисовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 15.02.2024 № 12

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Денисовского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

**за 2023 г.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 24.10.2018 № 85.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Денисовского сельского поселения.

Задачи программы:

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Денисовского сельского поселения.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2022 № 135.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде по подпрограмме 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 2569,1 тыс. руб., израсходовано 2386,0 тыс. руб. (92,9 %) за счет средств бюджета поселения.

По подпрограмме 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 2569,1 тыс. руб., фактически расходы составили 2386,0 тыс. руб. или 92,9%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2023 № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 09.11.2023 № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, =2386,0

2569,1

Значение показателя КЦИi - равно 0,93.

Следовательно, программа реализовалась с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Результаты реализации мер муниципального**

**и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 № 110 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры » | | | | | | |
| 1.2. | Прирост количества посещений учреждений культуры, клубных мероприятий | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель  ,соисполнитель (должность,/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | Администрация Денисовского сельского поселения, директор МКУК «Денисовский сельский дом культуры» Оспищева В.С. | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы , основного  мероприятия | Источники  финансирования | | Объем  расходов (тыс. руб.),  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | | 2569,1 | 2569,1 | 2386,1 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | | 2569,1 | 2569,1 | 2386,1 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | | |
| Подпрограмма 1«Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | | 2569,1 | 2569,1 | 2386,1 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | | 2569,1 | 2569,1 | 2386,1 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | всего | | 2569,1 | 2569,1 | 2386,1 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | | 2569,1 | 2569,1 | 2386,1 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.