|  |
| --- |
| untitled **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ****РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****08.11.2024 № 70 п. Денисовский**  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации по муниципальным программам за 9 месяцев 2024 года в Денисовском сельском поселении** |

 В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 08.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (с учетом внесенных изменений) по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» (с учетом внесенных изменений) по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 83 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (с учетом внесенных изменений) по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»» (с учетом внесенных изменений) по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами»» (с учетом внесенных изменений) по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 87 (с учетом внесенных изменений) по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (с учетом внесенных изменений) по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (с учетом внесенных изменений) по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Денисовского сельского поселения М.В. Моргунов**

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

*Администрации Денисовского сельского поселения*

Приложение 1

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

 Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

отчетный период – 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,участник(должность/ ФИО)[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Денисовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» | Гл. специалист по бух. учету Фурсова Г.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 146,1 | 146,1 | 94,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событиеподпрограммы  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 146,1 | 146,1 | 94,0 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 1 октября 2024 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 80 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 146,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 94,0тыс. рублей или 64,3 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 №112 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 146,1 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 94,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»

отчетный период – 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,участник(должность/ ФИО)[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1.  | повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Денисовского сельского поселения, гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2. | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Денисовского сельского поселения, гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Администрация Денисовского сельского поселения, гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Уличное освещение  | Администрация Денисовского сельского поселения, гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 53,1 | 53,1 | 41,7 | - |
| 2.1.2. | Озеленение | Администрация Денисовского сельского поселения, гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территории поселения и озеленения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. |  содержание мест захоронения  | Администрация Денисовского сельского поселения, гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание кладбища  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 43,4 | 43,4 | 16,6 | - |
| 2.1.4. | прочее благоустройство  | Администрация Денисовского сельского поселения, гл. специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 58,2 | 58,2 | 14,5 | - |
| 2.1 | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 154,7 | 154,7 | 72,8 |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» на 1 октября 2024 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 89 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 154,77 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 72,8 тыс. рублей или 47,1 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 №109 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 154,7 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 72,8 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» отчетный период – 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,участник(должность/ ФИО)[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1.  | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции  | Администрация Денисовского сельского поселения (комиссия по противодействию коррупции) | приведение нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Администрация Денисовского сельского поселения (комиссия по противодействию коррупции) | предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятия по просвещению , обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения (комиссия по противодействию коррупции) | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Денисовского сельского поселения (комиссия по противодействию коррупции) | выявление в нормативных правовых актах Денисовского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5. | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения (комиссия по противодействию коррупции) | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполни­тельной власти и оператив­ное реагирование на нее | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.6 | Участие в обеспечении профессионального образования и дополнитель­ного профессионального образования муниципаль­ных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения (комиссия по противодействию коррупции) | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.7 | Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения (комиссия по противодействию коррупции) | привлечение населения к антикоррупцион­ной деятельности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Денисовского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Денисовского сельского поселения | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.3 | Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Денисовского сельского поселения,МКУК «Денисовский СДК»;МОУ Денисовская СОШ (по согласованию | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.4 | Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | МО МВД России «Ремонтненский» | снижение количества заре­гистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрыв­чатых веществ и взрывных уст­ройств в общем числе зарегист­рированных преступлений в Ремонтненском районе и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Денисовском сельском поселении | Администрация Денисовского сельского поселения (межведомственная антинаркотическая комиссия) | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Обучение работников учреждений навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Администрация Денисовского сельского поселения,МКУК «Денисовский СДК»;МОУ Денисовская СОШ  | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.3 | Участие в конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде  | МКУК «Денисовский СДК» | повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.4 | Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании,пропаганду здорового образа жизни, правовое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи, вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом | Администрация Денисовского сельского поселения,МОУ Денисовская СОШ  | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5 | Размещение тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи | Администрация Денисовского сельского поселения, специалист по вопросам молодежи Никитенко Г.И.  | мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков;популяризация здорового образа жизни | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 3.1.6 | Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Денисовского сельского поселения,МОУ Денисовская СОШ  | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.7 | Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Глава Администрации Денисовского сельского поселения | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.8 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Денисовского сельского поселения,МОУ Денисовская СОШ | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 1 октября 2024 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 83 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 3,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 № 115 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период – 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,участник(должность/ ФИО)[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. |  | **Подпрограмма 1 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры** |
| 2.1. |  | **Основное мероприятие:** |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Денисвоского сельского поселения, Директор МКУК Оспищева В.С. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2509,1 | 2509,1 | 1485,3 | - |
| 2.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 2509,1 | 2509,1 | 1485,3 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» на 1 октября 2024 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2509,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 1485,3 тыс. рублей или 59,2 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 №110 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 2509,1 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1485,3 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программыДенисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период – 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,участник(должность/ ФИО)[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммойна 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1.  | Проведение массовых спортивных мероприятий | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |

 [<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

 [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 1 октября 2024 года

 Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 81 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 №113 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 2,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие физической культуры и массового спорта на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программыДенисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

 отчетный период – 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,участник(должность/ ФИО)[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммойна 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1.  | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Денисовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов(в сопоставимых условиях) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Денисовского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Формирование расходов бюджета Денисовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | формирование и исполнение бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных право­вых актов администрации Денисовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Денисовского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6517,7 | 6517,7 | 3973,3 | - |
| 2.1.4. | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения местного бюджета  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | сохранение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Денисовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 6517,7 | 6517,7 | 3973,3 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 1 октября 2024 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 88 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 6517,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 3973,3 тыс. рублей или 61,0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 №116 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) за 9 месяцев 2024 года средства не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 6517,7 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 3973,3 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) за 9 месяцев 2024 года средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» (далее – подпрограмма 4) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на поддержание устойчивого исполнения бюджета Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 7

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программыДенисовского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период – 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,участник(должность/ ФИО)[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммойна 2024 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1.  | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | оптимизация расходов местного бюджета на содержание администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области».  | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11. | Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12. | Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13. | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Денисовском сельском поселении | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе органов местного самоуправления в Денисовском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | сохранение межэтнической стабильности в Денисовском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество;преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Денисовского сельского поселения | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Инспектор по работе с молодежью Никитенко Г.И. | повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Денисовском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. «Развитие муниципальной информационной политики» |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Денисовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Денисовского сельского поселения политика». | Ведущий специалист по общим вопросам Никитенко Г.И. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,4 | 30,4 | 11,3 | - |
| 3.1. | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 48,4 | 48,4 | 29,3 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 1 октября 2024 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 87 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 48,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 29,3 тыс. рублей или 60,5 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 -подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении»;

 -подпрограмма 3 «Развитие муниципальной информационной политики».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 №111 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 18,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 18,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной информационной политики» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 30,4 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 11,3 тыс. рублей.

.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 8

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программыДенисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период -9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,участник(должность/ ФИО)[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммойна 2024 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров  | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | снижение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | 0,0 | X |
| 3 |  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 1 октября 2024 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 84 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 3,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 -подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

 -подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 №108 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) за 9 месяцев 2024 года средства предусмотрены в сумме 3,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) за 9 месяцев 2024 года средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на защиту от чрезвычайных ситуаций не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) за 9 месяцев 2024 года средства местного бюджета не предусмотрены. Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 9

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 08.11.2024 г. № 70

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программыДенисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период -9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель ,соисполнитель,участник  (должность/ФИО)<1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| предусмотреномуниципальнойпрограммойна 2024 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Экономия ресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 3.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращение потерь энергетических ресурсов | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, а также информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.9 | Иные, определенные органом муниципального самоуправления вопросы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событиеподпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 0,0 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 1 октября 2024 года

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 89 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 15,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

-подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 №114 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 15,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов для нужд Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы, оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.