****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.02.2024 | № 15 | п. Денисовский |

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения**  **«Муниципальная политика» за 2024 год** |
|  |

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Денисовского

сельского поселения Е.А. Юхно

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

*Администрации Денисовского сельского поселения*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 12.02.2025 №15

**Отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2024 г.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 24.10.2018 № 87.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества Денисовского сельского поселения.

Задачи программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | создание условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы;  создание условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов местного самоуправления и населения Денисовского сельского поселения;  создание условий для развития межэтнического и межкультурного диалога и взаимоуважения, формирование культуры межэтнического общения. | |

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы, выполненных и невыполненных в**

**установленные сроки.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 № 111.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 13 основных мероприятия. На финансирование мероприятий в отчетном году средства не были направлены.

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении» предусмотрено 3 основных мероприятия. Финансирование на данные мероприятия не планировалось.

По подпрограмме 3 «Реализация муниципальной информационной политики» предусмотрено 1 основное мероприятие. Финансирование на данное мероприятия в отчетном году не планировалось.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Т[аблице 2](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\Муниципал%20программы2014-2020\Отчет%20мун%20прогр%20за%202014%20Постановления\Пост%2032%20от%2015.04.15%20_%20Отчет%20культура%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 78,4 тыс. руб., израсходовано 42,4 тыс. руб. (54,0 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» по плану 18,0 тыс. руб. израсходовано 18,0 тыс. руб. или 100%.

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении» по плану 0,0 тыс.руб. израсходовано 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Реализация муниципальной информационной политики» по плану 60,4 тыс. руб. израсходовано 24,4 тыс. руб. или 40,4%.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 27.12.2024 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы  
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Эп =42,4/78,4х100=54,0%

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:



Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Эбюд =42,4/78,4х100=54,0%

Муниципальная программа считается реализуемой с низким уровнем эффективности, т.к. степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 54%.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Денисовского сельского поселения:

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Денисовского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Денисовского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Денисовского сельского поселения;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня межэтнического согласия в Денисовском сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Однако, в связи с дефицитом бюджетных средств, план реализации муниципальной программы на 2025 год на текущую дату не утвержден.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
|  | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
|  | | | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | |
|  | | | 1,1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процент | - | 26 | - |  |
|  | | | 1,2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процент | - | 10 | - |  |
|  | | | 1.3 | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | процент | - | 10 | - |  |
|  | | | 1,4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 66,7 | 100 | 66,7 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении» | | | | | | | | | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |
|  | 2.1 | | | Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | процентов | 70 | 70,0 | 70,0 |  |
|  | 2.2 | | | Прирост числа участников мероприятий , направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Денисовского сельского поселения | процентов | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной информационной политики » | | | | | | | | | |
|  | | 3.1. | | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Денисовского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель  ,соисполнитель (должность,/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | | Результаты | | | | | | Причины не реализации/раелизации не в полном объеме | |
| начала реализации | окончания реализации | | запланированные | | | достигнутые | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления » | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | оптимизация расходов местного бюджета на содержание администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | | | увеличение расходов на содержание администрации; неэффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | | | - | |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | | | снижение качества кадрового состава муниципальной службы | | |  | |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;  формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | | | ограничение доступа граждан к муниципальной службе;  снижение качества кадрового состава муниципальной службы | | |  | |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | | | снижение качества кадрового состава муниципальной службы | | |  | |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | | | снижение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей | | |  | |
| 1.1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | | | увеличение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу | | |  | |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.7. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | | | неэффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей, вызванное возложением на них дополнительных функций отсутствующего работника | | |  | |
| 1.1.8. | Основное мероприятие 1.8. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | | | отсутствие информации о состоянии муниципальной службы для оперативного реагирования на выявляемые негативные тренды в ее развитии | | |  | |
| 1.1.9 | Основное мероприятие 1.9. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | | | снижение уровня информированности населения о позитивном имидже муниципальных служащих | | |  | |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | | | снижение открытости и доступности информации о муниципальной службе | | |  | |
| 1.1.11 | Основное мероприятие 1.11. Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | | | снижение открытости и доступности информации о муниципальной службе | | |  | |
| 1.1.12 | Основное мероприятие  1.12. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | | | снижение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | | |  | |
| 1.1.13. | Основное мероприятие 1.13. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Денисовском сельском поселении | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе органов местного самоуправления в Денисовском сельском поселении | | | снижение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | | |  | |
| Подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении»» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1.  Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Администрация Денисовского сельского поселения (ведущий специалист Никитенко Г.И.)  МКУК «Денисовский СДК»  МОУ « Денисовская СОШ» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | сохранение межэтнической стабильности в Денисовском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество;  преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | | | | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений | | - | |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2.  Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории  Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.)  МКУК «Денисовский СДК»  МОУ « Денисовская СОШ» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | | | | восстановление культур этнических меньшинств | |  | |
| 2.3 | Основное  мероприятие 2.3.  Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Администрация Денисовского сельского поселения  МКУК «Денисовский СДК»  МОУ « Денисовская СОШ» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих  в Денисовском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | | | | спад нигилизма  у жителей Денисовского сельского поселения | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной информационной политики»» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное  мероприятие 3.1.  Официальная публикация нормативно-правовых актов Денисовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете | | | Соблюдение  Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы ,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс.  рублей),  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 78,4 | 78,4 | 42,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 78,4 | 78,4 | 42,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»  Основное мероприятие 1.13.  Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Денисовского сельского поселения | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении»»  Основное мероприятие 2.1.  Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной информационной политики» Основное  мероприятие 3.1.  Официальная публикация нормативно-правовых актов Денисовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Денисовского сельского поселения | всего | 60,4 | 60,4 | 24,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 60,4 | 60,4 | 24,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |