

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12.02. 2025 № 17 п. Денисовский**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год** |
|  |

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Денисовского

сельского поселения Е.А. Юхно

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

*Администрации Денисовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 12.02.2025 №17

Отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2024 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 24.10.2018 № 88.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

-Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

3. Совершенствование системы распределения   
и перераспределения финансовых ресурсов.

4.Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 № 116.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 5 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/Муниципал%20программы2014-2020/Отчет%20мун%20прогр%20за%202014%20Постановления/Пост%2032%20от%2015.04.15%20_%20Отчет%20культура%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 6437,7 тыс. руб., израсходовано 5732,3 тыс. руб. (89,0%).

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» план составляет 6467,7 тыс. руб., фактически расходы составили 5732,3 тыс. руб. или 89,0%.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.02.2024 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №88 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 27.12.2024 № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №88 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 5732,3/ 6437,7\* 100%=89,0%,

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, т.к. степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 89,0%.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования.**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения, создает стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения Денисовского сельского поселения, обеспечивает сбалансированность местного бюджета.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 15.01.2025 № 9 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Денисовского сельского поселения на долгосрочный период | Да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Показатель 2.  Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | проценты | 44,7 | 102,5 | 98,9 | Получение ИП сельскохозяйственных кредитов и освобождение от уплаты ЕСХН |
| 3 | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения | Тыс.руб. | 1589 | 1165,1 | 1572,0 |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Денисовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Денисовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Денисовского сельского поселения | проценты | 96,5 | 95,0 | 97,0 |  |
| **Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса »** | | | | | | |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | проценты | 95,9 | 97,0 | 88,9 |  |
| 2.2. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Доля учреждений, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения»** | | | | | | |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Денисовского сельского поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений | процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Денисовского сельского поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»** | | | | | | |
| 4.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.20001) на человека | рублей | 11613,5 | 7109,4 | 11856,7 |  |
| 4.2 | Доля просроченной кредитор­ской задолженности к расходам бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | процент | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | | | Ответственный исполнитель  ,соисполнитель (должность,/ФИО) | | | Плановый срок окончания реализации | | | Фактический срок | | Результаты | | | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | | | достигнутые | |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 |
| Подпрограмма 1 ««Долгосрочное финансовое планирование»» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Денисовского сельского поселения | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | | 31.12.  2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | | | исполнение доходной части бюджета поселения на 64,9% | | - |
| 1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Денисовского сельского поселения | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | | 31.12.  2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | | | Неэффективные льготы отсутствуют | |  |
| 1.3 | Фор­мирование расходов бюджета Денисовского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | | 31.12.  2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | формирование и исполнение бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль  и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | | | Фактические расходы на про­граммные меро­приятия составили 97,0 % от общей суммы расходов бюджета | |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | | 31.12.  2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Денисовского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | | | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Денисовского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | | - |
| 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | | 31.12.  2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | | | обеспечена реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | |  |
| 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | | 31.12.2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения местного бюджета | | | Расходная часть бюджета поселения освоена на 88,9 % | |  |
| 2.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств местного бюджета | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | | 31.12.2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | | |  | |  |
| 2.5 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | | 31.12.2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | работы по внедрению программного обеспечения выполнены | | | работы по внедрению программного обеспечения выполнены | |  |
|  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  | | |  | |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения»» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | 31.12.2024 | | | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | сохранение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | исполнение долговых обяза­тельств, муниципального долга Денисовского сельского поселения | | |  |
| 3.2 | | Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения | | | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 31.12.2024 | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | Без нарушения бюд­жетного законо­дательства,  исполнение обяза­тельств | |  | |
| Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | | 31.12.2024 | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного  уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета | |  | |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного  мероприятия | Источники  финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 6437,7 | 6437,7 | 5732,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 6437,7 | 6437,7 | 5732,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1«Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»  Основное мероприятие 2.2»Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения | 6437,7 | 6437,7 | 5732,3 | 6437,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 6437,7 | 6437,7 | 5732,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3«Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |