****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.02.2025 | № 20 | п. Денисовский |

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения**  **«Защита населения и территории от чрезвычайных**  **ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и**  **безопасности людей на водных объектах» за 2024 год** |
|  |

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о главы Администрации

Денисовского сельского поселения Е.А. Юхно

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

*Администрации Денисовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 12.02.2025 № 20

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**за 2024 год.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 24.10.2018 № 84.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2024 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

- распространены листовки с информацией о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре,

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов постоянно размещается на сайте администрации поселения

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Денисовского сельского поселения проводились заседания комиссии по вопросам противопожарной безопасности, материалы по пожарной безопасности населения и территории были размещены на информационных стендах Администрации Денисовского сельского поселения.

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 № 108.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое были выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году отражено в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 3,0 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 3,0 тыс. руб. израсходовано 0,0 тыс. руб. или 0 %.

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» финансирование не проводилось.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» финансирование не проводилось.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 27.12.2024 № 100 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

П= Ф/ Пз\* 100%,

где:

П– показатель муниципальной программы;

Ф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Пз – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

П=0,0/ 3,0 х100%=0.0%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа считается реализуемой с низким уровнем эффективности.

**Результаты реализации мер муниципального**

**и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 15.01.2025 № 10 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Денисовского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Доля населения, охваченного региональной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1.1. | Обучение добровольной пожарной команды Денисовского сельского поселения | человек | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.2. | Поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 2.1. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 | | | | | | |
| 3.1. | Количество профилактичеких выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 5 | 5 | 5 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  наименование | Ответственный исполнитель  ,соисполнитель (должность,/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров» | Администрация Денисовского сельского поселения, специалист ГО и ЧС Юхно Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | Снижены рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Приобретение средств индивидуальной защиты населения» | Администрация Денисовского сельского поселения, специалист ГО и ЧС Юхно Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | Пожаров не было. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  « Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС» | Администрация Денисовского сельского поселения, специалист ГО и ЧС Юхно Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | обучено 1 специалист;  на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Пропаганда среди населения мерам безопасности на водных объектах» | Администрация Денисовского сельского поселения, специалист ГО и ЧС Юхно Е.А.. | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Оформлены памятки и знаки на водных объектах, проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.),  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма1 «Пожарная безопасность»  Основное мероприятие  «Приобретение средств индивидуальной защиты населения» | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»  Основное мероприятие  « Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3«Обеспечение безопасности на воде»  Основное мероприятие «Пропаганда среди населения мерам безопасности на водных объектах» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |