|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Гайсановский Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  «8» июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[1]](#footnote-1) | Наименование показателя | Уровень показателя[[2]](#footnote-2) | Признак возрастания/ убывания[[3]](#footnote-3) | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[4]](#footnote-4) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[5]](#footnote-5) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система[[6]](#footnote-6) | Комментарий[[7]](#footnote-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Цель муниципальной программы «*Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах*»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Доля населения Денисовского сельского поселения, охваченного муниципальной системой оповещения | МП | возрастание | проценты | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 1.2. |  | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | МП | возрастание | проценты | 30,0 | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[8]](#footnote-8) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[9]](#footnote-9) | Принятые бюджетные обязательства[[10]](#footnote-10) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программа Денисовского сельского поселения* «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» *(всего), в том числе:*** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них:* | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местного бюджета | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Комплекс процессных мероприятий «*Пожарная безопасность*» (всего), в том числе:*** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них:* | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местного бюджета | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Комплекс процессных мероприятий «*Защита от чрезвычайных ситуаций*» (всего), в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Комплекс процессных мероприятий «*Обеспечение безопасности на воде» *(всего), в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Гайсановский  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  «8» июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«*Пожарная безопасность»[[11]](#footnote-11),[[12]](#footnote-12)**

**за 1 полугодие 2025г**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[13]](#footnote-13)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[14]](#footnote-14) | Уровень показателя[[15]](#footnote-15) | Признак возрастания/ убывания[[16]](#footnote-16) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[17]](#footnote-17) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[18]](#footnote-18) | Информационная система[[19]](#footnote-19) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[20]](#footnote-20) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «*Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности*»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Обучение добровольной пожарной команды Денисовского сельского поселения | КПМ | возрастание | проценты | 40,0 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - |
| 1.2 |  | Поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения | КПМ | возрастание | проценты | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | | Базовое значение | | Плановое значение на конец отчетного периода | | Фактическое значение на конец отчетного периода | | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Плановое значение на конец текущего года[[21]](#footnote-21) | | Плановая дата наступления контрольной точки | | Фактическая дата наступления контрольной точки[[22]](#footnote-22) | | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | | | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[23]](#footnote-23) | | Комментарий[[24]](#footnote-24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств добровольных пожарных дружин и команд» | % | |  | | 98,0 | | 99,0 | | 99,0 | | 99,0 | | 99,0 | | 31.12.  2025 | | - | | 31.12.  2025 | Юхно Е.А. – главный специалист ЖКХ Администрации  Денисовского сельского поселения | |  |  | |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[25]](#footnote-25) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[26]](#footnote-26) | Принятые бюджетные обязательства[[27]](#footnote-27) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат)  «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств добровольных пожарных дружин и команд» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Гайсановский  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  «8» июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«*Защита от чрезвычайных ситуаций»[[28]](#footnote-28),[[29]](#footnote-29)**

**за 1 полугодие 2025г**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[30]](#footnote-30)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[31]](#footnote-31) | Уровень показателя[[32]](#footnote-32) | Признак возрастания/ убывания[[33]](#footnote-33) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[34]](#footnote-34) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[35]](#footnote-35) | Информационная система[[36]](#footnote-36) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[37]](#footnote-37) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «*Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций*»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Охват населения ,оповещаемого системой оповещения | КПМ | возрастание | проценты | 100 | - | 100 |  | 100 | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | | Базовое значение | | Плановое значение на конец отчетного периода | | Фактическое значение на конец отчетного периода | | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Плановое значение на конец текущего года[[38]](#footnote-38) | | Плановая дата наступления контрольной точки | | Фактическая дата наступления контрольной точки[[39]](#footnote-39) | | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | | | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[40]](#footnote-40) | | Комментарий[[41]](#footnote-41) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ) «До- оснащение современнойтехникой, оборудованием, снаряжением и улучшение мате- риально-технической базы аварийно-спасательной группы и поисково - спасательных отрядов» | % | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 31.12.  2025 | | - | | 31.12.  2025 | Юхно Е.А. – главный специалист ЖКХ | |  |  | |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[42]](#footnote-42) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[43]](#footnote-43) | Принятые бюджетные обязательства[[44]](#footnote-44) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) ««Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы аварийно-спасательной группы и поисково - спасательных отрядов»» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Гайсановский  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  «8» июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«*Обеспечение безопасности на воде»[[45]](#footnote-45),[[46]](#footnote-46)**

**за 1 полугодие 2025г**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[47]](#footnote-47)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[48]](#footnote-48) | Уровень показателя[[49]](#footnote-49) | Признак возрастания/ убывания[[50]](#footnote-50) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[51]](#footnote-51) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[52]](#footnote-52) | Информационная система[[53]](#footnote-53) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[54]](#footnote-54) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «*Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде*»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | КПМ | возрастание | проценты | 14.0 | - | 14,0 | - | 14,0 | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | | Базовое значение | | Плановое значение на конец отчетного периода | | Фактическое значение на конец отчетного периода | | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Плановое значение на конец текущего года[[55]](#footnote-55) | | Плановая дата наступления контрольной точки | | Фактическая дата наступления контрольной точки[[56]](#footnote-56) | | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | | | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[57]](#footnote-57) | | Комментарий[[58]](#footnote-58) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах» | % | |  | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 31.12.  2025 | | - | | 31.12.  2025 | Юхно Е.А. – главный специалист ЖКХ | |  |  | |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[59]](#footnote-59) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[60]](#footnote-60) | Принятые бюджетные обязательства[[61]](#footnote-61) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы на водных объектах Денисовского сельского поселения» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

Денисовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |
| --- |
| по итогам 1 полугодия 2025г |

Муниципальная (комплексная) программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 18.10.2018 84 (в редакции от 27.12.2024 № 100). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –1,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная (комплексная) программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

-Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности на воде».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 2 показателе й муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

Достижение мероприятий муниципальной программы запланировано до конца года, срок окончания не настал, риски отсутствуют.

1. Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации государственной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра государственной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

   зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

   желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

   красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

   1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

   2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

   3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента. [↑](#footnote-ref-2)
3. Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-4)
5. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается муниципальная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-7)
8. Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-8)
9. При необходимости [↑](#footnote-ref-9)
10. При необходимости [↑](#footnote-ref-10)
11. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-11)
12. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-12)
13. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-14)
15. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-15)
16. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-16)
17. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-17)
18. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-18)
19. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-19)
20. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-20)
21. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-21)
22. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-22)
23. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-23)
24. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-24)
25. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-25)
26. При необходимости [↑](#footnote-ref-26)
27. При необходимости [↑](#footnote-ref-27)
28. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-28)
29. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-29)
30. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-30)
31. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-31)
32. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-32)
33. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-33)
34. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-34)
35. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-35)
36. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-36)
37. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-37)
38. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-38)
39. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-39)
40. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-40)
41. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-41)
42. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-42)
43. При необходимости [↑](#footnote-ref-43)
44. При необходимости [↑](#footnote-ref-44)
45. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-45)
46. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-46)
47. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-47)
48. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-48)
49. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-49)
50. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-50)
51. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-51)
52. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-52)
53. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-53)
54. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-54)
55. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-55)
56. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-56)
57. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-57)
58. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-58)
59. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-59)
60. При необходимости [↑](#footnote-ref-60)
61. При необходимости [↑](#footnote-ref-61)